BIM- Projektabwicklungsplan

enthaltene Teile:

Teil 0: Allgemeine Grundlagen

Teil 1: Informationsanforderungen des Auftraggebers IAG

Teil 2: BIM-Projektmanagement

Teil 3: Technische Richtlinien

| Projekt |  |
| --- | --- |
| Projekt Nr. |  |
| Adresse |  |
| Projektverantwortlicher Auftraggeber |  |
| Projektverantwortlicher Auftragnehmer |  |

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungsnachweis	6

1.1	Erstellung, Änderung, Gültigkeit	6

1.2	Verteiler	6

1.3	Mitgeltende Unterlagen	6

1.4	Rechtliche Verbindlichkeit	7

2	Zweck und Aufbau des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP)	8

2.1	Übersicht Themenbereiche nach Teilen des BAP	8

2.2	Gliederung nach nutzerbezogenen Teilen	9

2.3	Gliederung nach Themenbereichen	9

2.4	Projektinformation	10

3	Teil 1  Informationsanforderungen des Auftraggebers (IAG)	12

A.	Projektorganisation des Auftraggebers	13

A.1	Organigramm inkl. BIM-Verantwortliche des Auftraggebers	13

A.2	Rollen und Verantwortlichkeiten des Auftraggebers für den BIM-Einsatz	13

A.3	Projektbeteiligte des Auftraggebers	14

B.	Projektziele und Randbedingungen	15

B.1	Investitionsziel des Auftraggebers	15

B.2	Ziele / Prioritäten des Auftraggebers	16

B.3	Gründe des Auftraggebers für den BIM-Einsatz	17

B.4	Vom Auftraggeber geforderte BIM-Anwendungsfälle	18

C.	Anforderungen an die Prozessplanung	20

C.1	Leistungen des Auftragnehmers zur Vorbereitung des BIM-Planungsprozesses vor der Beauftragung	20

C.2	Leistungen des Auftragnehmers zur Vorbereitung des BIM-Planungsprozesses nach der Beauftragung	20

C.3	Projekt- Meilensteine des Auftraggebers	22

D.	Informations- Anforderungen des Auftraggebers	23

D.1	Vorgaben für die Entwicklungsstände der Modelle	23

D.2	Informationslieferungen des Auftragnehmers	24

E.	Spezielle Anforderungen an den Koordinationsprozess	27

E.1	Entscheidungsprozesse und Entscheidungsträger	27

E.2	Modellverwendung durch den Auftraggeber	27

F.	Spezielle Anforderungen an den Modellplan	29

G.	Spezielle Anforderungen an die Arbeitsumgebung	30

H.	Schulung und Support	31

I.	Qualitätsmanagement	32

4	Teil 2  BIM-Projektmanagement	33

A.	Projektorganisation des Auftragnehmers	34

A.1	Organigramm Planung / Ausführung inkl. BIM-Verantwortung	34

A.2	Rollen und Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers für den BIM-Einsatz	35

A.3	Projektbeteiligte Planung	37

B.	Übergeordnete Ziele der beteiligten Planer und Unternehmer	38

C.	Prozessplan	39

C.1	Verfahren und Verantwortlichkeiten für die Prozessplanung	39

C.2	Prozessplan (Gesamtübersicht)	40

D.	BIM-Nutzungsplan	41

D.1	BIM-Anwendungsfälle nach Phasen und Beteiligten	41

D.2	Informationslieferungen (aus Modellen generierte Auswertungen und Dokumente)	43

E.	BIM-Koordinationsplan	45

E.1	Zusammenarbeitsstrategie	45

E.2	Gremien und Sitzungen im Projekt	45

E.3	Integrierte Kollaborationsworkshops (ICE-Sessions)	47

E.4	Verwendung des Kollaborationsformats BCF	47

E.5	Arten der Modellüberprüfung	49

F.	BIM-Modellplan	50

F.1	Übersicht über die verwendeten BIM-Modelle	50

F.2	Hierarchie der Modelle	52

F.3	Übersicht Fertigstellungsgrade (LOG, LOI)	54

G.	Arbeitsumgebung und IT-Management	62

G.1	BIM-Einsatz bei den Projektpartnern	62

G.2	Datenhaltung	62

G.3	Verantwortlichkeiten	62

G.4	Änderung von Softwareversionen	63

H.	Schulung und Unterstützung	64

H.1	Anforderungen an Projektbeteiligte und geplante Schulungsmassnahmen	64

H.2	Unterstützung	65

I.	Qualitätsmanagement	66

I.1	Organisation PQM	66

I.2	Verantwortlichkeiten für die Qualitätskontrolle im BIM-Prozess	66

J.	Besondere Vereinbarungen	68

5	Teil 3  Technische Richtlinien	69

C.	Ergänzungen zum Prozessplan	70

C.1	Koordinations-Workflow	70

C.2	Aussparungs-Workflow	70

E.	Ergänzungen zum BIM-Koordinationsplan	71

E.1	Instrumente für Koordinationsworkshops (ICE-Sessions)	71

E.2	Ablauf	72

F.	Ergänzungen zum BIM-Modellplan	73

F.1	Element- und Attributdefinitionen	73

F.2	Allgemeine Regeln für die Modellierung	74

F.3	Namenskonventionen (Klassifikationen) für räumliche Objekte	76

F.4	Namenskonventionen (Klassifikationen) für Bauteile	87

F.5	Namenskonventionen (Klassifikationen) für gebäudetechnische Anlagen	87

F.6	Namenskonventionen für Dateien	87

Hinweise für die Verwendung

Diese Vorlage kann dazu verwendet werden, projektbezogene Auftraggeber Informationsanforderungen und BIM-Projektabwicklungspläne für Planungs- bzw. Bauprojekte zu erstellen. Welche der dargestellten Vorlagen verwendet werden, hängt von Art und Grösse des Projekts sowie von den Voraussetzungen seitens der Beteiligten ab. Das Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es entfaltet seinen Nutzen nur dann, wenn es im Zuge der Projektbearbeitung periodisch überarbeitet und ergänzt wird.

Die Teile können getrennt oder als Ganzes verwendet werden. Wenn die Teile aufgeteilt werden, empfiehlt es sich, Deckblatt und den Teil 0, Allgemeine Grundlagen jeweils als Vorspann zu kopieren und einzufügen.

Texte in grauer Schrift sind als inhaltliche Vorschläge zu verstehen, die in jedem Fall überprüft, ergänzt oder entfernt werden müssen.

Texte in blauer Kursivschrift dienen als Erläuterung und Hilfe bei der Erstellung des Leitfadens. Sie können im fertigen Dokument entfernt werden.

Die Vorlage ist auf zweiseitigen Druck ausgelegt. Für eine einseitige Ausgabe sollten Einstellung für Seitenränder und Bundsteg angepasst werden.

Diese Vorlage wird ohne Gewähr für Anwendbarkeit und inhaltliche Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Sie dürfen diese Vorlage nach Belieben ändern, ergänzen und damit eigene Vorlagen erstellen, sie aber nicht unter einem eigenen Copyright schützen. Die hier zur Verfügung gestellten Vorlagen bleiben in jedem Fall frei verwendbar, auch wenn sie Teil eines durch Dritte geschützten Werks werden.

Impressum

Herausgeber:

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA

Geschäftsstelle

Selnaustrasse 16

Postfach

CH-8001 Zürich

Die Vorlage entstand mit Unterstützung und namhaften Beiträgen der folgenden Fachleute (Koautoren):

Hauptautor:

Friedrich Häubi, Prof. Fachhochschule Nordwestschweiz, Tromlitz Häubi GmbH

Unterstützung und Mitentwicklung:

Claus Brunner, Burckhardt+Partner AG

Marco Flury, Emch und Berger WBS AG

Manfred Huber, aardeplan AG / Fachhochschule Nordwestschweiz

Claus Maier, Ernst Basler Partner AG

Joël Maire, Righetti Partner Group AG

Marc Pancera, Itten Brechbühl AG

Marc Righetti, Righetti Partner Group AG

Peter Scherer, Fachhochschule Nordwestschweiz

Phillip Seer, Burckhardt+Partner AG

Diese Vorlage basiert auf dem SIA Merkblatt 2051 sowie der Dokumentation D 0270 und wird im Studiengang MAS Digitales Bauen der Fachhochschule Nordwestschweiz als Arbeitsmaterial verwendet.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus der Nutzung der Vorlage entstanden sind, werden ausgeschlossen.

Copyright

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Schweiz zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ch/ oder wenden Sie sich brieflich an Creative Commons, Postfach 1866, Mountain View, California, 94042, USA.

# Änderungsnachweis

## Erstellung, Änderung, Gültigkeit

| Version | Bezeichnung | Änderung | Ersteller | Gültigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Verteiler

| Organisation | Funktion | Name |
| --- | --- | --- |

Die oben aufgeführten Empfänger sind für die Weiterverteilung innerhalb ihrer Organisationen verantwortlich.

## Mitgeltende Unterlagen

Merkblatt SIA 2051

## Rechtliche Verbindlichkeit

Die folgenden Teile des BIM-Projektabwicklungsplans sind bzw. werden integrierende Vertragsbestandteile:

| Vertrag | Parteien AG = Auftraggeber AN = Auftragnehmer | Datum | Teile | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Zweck und Aufbau des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP)

Der BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) regelt die Zusammenarbeit der Projektbeteiligten bezüglich der Erstellung, Nutzung und Verwendung digitaler Bauwerksmodelle. Er ist modular aufgebaut und nach Verwendern und Themenbereichen gegliedert. Abhängig von der tatsächlichen Projektsituation und den Bedürfnissen der Beteiligten können einzelne Teile und Kapitel entfernt oder ergänzt werden.

Er ist nach nutzerbezogenen Teilen (1 bis 3) und Themenbereichen (A bis J) gegliedert. Die Gliederung ist nachfolgend beschrieben.

## Übersicht Themenbereiche nach Teilen des BAP

|  | Themenbereiche | Vorspann Allgemeine Informationen | Teil 1 Informations-anforderungen | Teil 2 BIM-Projekt-management | Teil 3 Technische Richtlinien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Änderungsnachweis |  |  |  |  |
| II. | Zweck und Aufbau des BIM-Projektabwicklungsplans |  |  |  |  |
| III. | Rechtliche Verbindlichkeit |  |  |  |  |
| IV. | Allgemeine Projektinformationen |  |  |  |  |
| A | Organisation (Projektorganisation, Rollen, Verantwortlichkeiten) |  |  |  |  |
| B | Ziele (Projektziele, BIM-Ziele) |  |  |  |  |
| C | Prozess (Meilensteine, Prozessplan) |  |  |  |  |
| D | Nutzungsplan (Informationsanforderungen, Modellverwendung) |  |  |  |  |
| E | Koordinationsplan (Zusammenarbeit / Modellaustausch) |  |  |  |  |
| F | Modellplan (LOIN / Modellierungsregeln / Modellspezifikationen) |  |  |  |  |
| G | ICT (Arbeitsumgebung, Software, Datenhaltung) |  |  |  |  |
| H | Schulung und Support |  |  |  |  |
| I | Qualitätssicherung |  |  |  |  |
| J | Besondere Vereinbarungen |  |  |  |  |

## Gliederung nach nutzerbezogenen Teilen

Der BIM-Projektabwicklungsplan besteht aus vier Hauptteilen. Sie orientieren sich an Gruppen von Projektbeteiligten mit unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen.

Teil 0: Grundlagen: Allgemeine Informationen zu Aufbau und Verwendung des Projektabwicklungsplans, Änderungsnachweis und allgemeine Projektinformation.

Teil 1: Informationsanforderungen: Anforderungen des Auftraggebers: Zielsetzungen und Randbedingungen für die BIM-Anwendung. Der Fokus liegt auf der Management-Perspektive.

Teil 2: BIM-Projektmanagement: Richtlinien des Auftragnehmers: Organisation, Zielsetzungen, Prozessplanung, Grundsätze für Zusammenarbeit, Modellnutzung und Modellstrukturen

Teil 3: Technische Richtlinien: Technische Regelungen und Anleitungen für Modellerstellung und Modellverwendung, die mehrere Projektbeteiligte betreffen und deshalb übergeordnet geregelt werden müssen, z.B. Bezeichnungskonventionen Regeln für Modellaustausch, Modellüberprüfung etc.

## Gliederung nach Themenbereichen

Grundsätzlich sind die Teile 1 bis 4 inhaltlich nach verwandten Themenbereichen gegliedert. Daraus ergibt sich eine stufenweise Vertiefung derselben Themen entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen und Verantwortlichkeiten der Projektbeteiligten. Die Gliederung nach Themenbereichen ist nachfolgend beschrieben:

A. 	Organisation: Projektorganisation / Verantwortlichkeiten: Organigramme, Verantwortlichkeitsregelungen, Adresslisten etc.

B. 	Ziele: Übergeordnete Projektziele und Zielsetzungen für den BIM-Einsatz: Aus den Zielsetzungen leiten sich unmittelbar die Anforderungen an die Zusammenarbeit und an den Informationsgehalt der Modelle ab.

C. 	Prozess: Meilensteine des Auftraggebers / Prozessplan des Auftragnehmers: Inhaltliche und zeitliche Definition des Projektverlaufs: Ausgehend von Anforderungen und Entscheidungen des Auftraggebers werden Abläufe, Lieferobjekte und Modelldefiniert.

D. 	Nutzungsplan: Informationsanforderungen des Auftraggebers / Modell-Nutzungsplan: Informationsanforderungen und Lieferobjekte bestimmen, wie und durch wen die Modelle genutzt und welche Informationen aus ihnen gewonnen werden

E. 	Koordinationsplan: Zusammenarbeit / Modellaustausch: Regeln für die Zusammenarbeit den Datenaustausch und die Modellüberprüfung

F. 	Modellplan: LOIN / Modellierungsregeln / Modellspezifikationen: Definitionen für den Aufbau der Modelle und die Steuerung des Informationsgehalts.

G. ICT: Software-Umgebung: Regelungen zur Verwendung von Software bei den unterschiedlichen Projektbeteiligten, Datenhaltung / Datenumgebung: Regelungen für das Datenmanagement und die Nutzung von Projektplattformen etc.

H. 	Schulung und Support: Anforderungen an die Fähigkeiten der Projektbeteiligten und projektbezogene Massnahmen für Schulung und Support

I. 	Qualitätssicherung: BIM-Spezifische Qualitätssicherungsmassnahmen und Verantwortlichkeiten

J.	Besondere Vereinbarungen: Weitere notwendige Regelungen

## Projektinformation

Falls die BIM-Anforderungen in ein Projekthandbuch integriert werden, kann der Teil „Projektinformation“ entfallen.

### Grundlageninformation zum Projekt

| Projektbezeichnung |  |
| --- | --- |
| Projektnummer |  |
| Adresse |  |
| Bauherrschaft |  |

### Projektbeschreibung

### Projektkennwerte

| Grundstücksfläche |  |
| --- | --- |
| Geschossfläche |  |
| Bauvolumen oberirdisch |  |
| Bauvolumen unterirdisch |  |
| Nutzfläche |  |
| Baukosten |  |

### Auftragsart / Beschaffungsmodell

#### Planung

| ☐ Einzel-Planerverträge | ☐ Ideenwettbewerb, ... Stufen |
| --- | --- |
| ☐ Planergemeinschaft | ☐ Projektwettbewerb, ... Stufen |
| ☐ Generalplaner | ☐ Studienaufträge |
| ☐ Totalunternehmer | ☐ Gesamtleistungswettbewerb |

#### Realisierung

| ☐ Einzelvergabe | ☐ Gesamtleistungswettbewerb |
| --- | --- |
| ☐ Generalunternehmer |  |
| ☐ Totalunternehmer |  |

# Teil 1 
Informationsanforderungen des Auftraggebers (IAG)

Projektorganisation des Auftraggebers

Organigramm inkl. BIM-Verantwortliche des Auftraggebers

Rollen und Verantwortlichkeiten des Auftraggebers für den BIM-Einsatz

| Rolle | Beschreibung | BIM-bezogene Verantwortlichkeit* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektleiter des Auftraggebers | Der Projektleiter veranlasst im Namen des Auftraggebers den Planungs- und Bauprozess. Er vertritt den Auftraggeber gegenüber dem Planerteam, stellt die notwendigen Informationen für die Planung bereit, führt Entscheidungen herbei und genehmigt Arbeitsergebnisse. | - Festsetzung der Informationsanforderungen (IAG) des Auftraggebers in Absprache mit dem BIM-Manager des Auftraggebers - Mitwirkung Prozessplanung (Planung der Planung) - Steuerung des Projektfortschritts - Prüfung der Arbeitsergebnisse | V M M E |
| BIM-Verantwortlicher des Auftraggebers | Der BIM-Verantwortliche des Auftraggebers unterstützt den Projektleiter des Auftraggebers in der Führung des BIM-gestützten Planungsprozesses. Er ist der fachliche Ansprechpartner für die BIM-Verantwortlichen im Planungsteam, insbesondere für den BIM-Manager | - Formulierung der Informationsanforderungen (IAG) des Auftraggebers in Absprache mit dem Projektleiter des Auftraggebers - Prüfung / Genehmigung des BIM-Projektabwicklungsplans - Mitwirkung Prozessplanung (Planung der Planung) - Steuerung des Projektfortschritts - Steuerung des BIM-Planungsprozesses - Prüfung / Genehmigung von Datenlieferungen des Planungsteams | A E M M I A/E |

* V = Veranlassung E = Entscheid A = Ausführung M = Mitwirkung I = Informationsempfänger

Projektbeteiligte des Auftraggebers

| Funktion | Organisation Name Strasse PLZ Ort | Verantwortlich Rolle Name, Vorname E-Mail Telefon | BIM-Modell-Verwender |
| --- | --- | --- | --- |

BIM-Modell-Verwender: Als BIM-Modell-Verwender gelten alle projektbeteiligten, die digitale Bauwerksmodell und/oder die darin enthaltenen Informationen nutzen, ohne direkt an der Modellierung und der Modellkoordination beteiligt zu sein (SIA 2051, Kap. 4.4.8)

Projektziele und Randbedingungen

Die Deklaration der übergeordneten Investitionsziele des Auftraggebers dient dazu, die Arbeit des Planungsteams auf den Kundennutzen zu konzentrieren.

Investitionsziel des Auftraggebers

Das Investitionsziel des Auftraggebers zeigt die Gründe für die beabsichtigte Investition.

| Strategische Absicht des Auftraggebers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Investitionstyp | Objekt zur Eigennutzung Anlageobjekt im Eigentum des Investors Objekt zum Verkauf |  |  |
| Vorgesehene Nutzung |  |  |  |
| Zielgruppe / Nutzergruppe (inkl. Charakteristiken) |  |  |  |
| Wirtschaftliche Nutzungsdauer (a) | Primärsystem | Sekundärsystem (TGA) | Ausbau |
| Investitionsrahmen (Mio. CHF) |  |  |  |
| Betriebliche Ziele (für Projektentwicklungen) |  |  |  |
| Wirtschaftliche Ziele (für Projektentwicklungen) |  |  |  |
| Einzuhaltende bzw. zu erreichende Standards (z.B. Minergie etc.) |  |  |  |

Ziele / Prioritäten des Auftraggebers

Die Zielmatrix macht Aussagen über die grundsätzlichen inhaltlichen Prioritäten für Planung und Realisierung des Bauvorhabens.

| Zielbereich Ausprägung 1 | Priorität |  |  |  |  | Zielbereich Ausprägung 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ++ | + | 0 | + | ++ |  |
| Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |  |  |
| Geringe Investitionskosten |  |  |  |  |  | Geringe Betriebskosten |
| Geringe Investitionskosten |  |  |  |  |  | Langfristiger Werterhalt |
| Raumprogramm |  |  |  |  |  |  |
| Nutzungsspezifisches Raumprogramm |  |  |  |  |  | Nutzungsneutrales Raumprogramm |
| Geringer kurzfristiger Änderungsbedarf |  |  |  |  |  | Hohe kurzfristige Veränderbarkeit |
| Geringer langfristige Anpassungsbedarf |  |  |  |  |  | Hohe langfristige Anpassbarkeit |
| Flächen / Raumnutzung |  |  |  |  |  |  |
| Maximiertes Nutzflächenangebot |  |  |  |  |  | Optimierte Betriebsabläufe |
| Geringer Verkehrsflächenbedarf |  |  |  |  |  | Optimierte Verkehrsflüsse |
| Minimaler Raumbedarf für Installationen |  |  |  |  |  | Installationsräume für Wartung optimiert |
| Minimale lichte Raumhöhe |  |  |  |  |  | Maximal mögliche lichte Raumhöhe |
| Komfort |  |  |  |  |  |  |
| Minimale technische Komfortausstattung |  |  |  |  |  | Maximale technische Komfortausstattung |
| Räumlicher Komforteindruck ist unbedeutend |  |  |  |  |  | Räumlicher Komforteindruck ist wichtig |
| minimale Ansprüche an Raumklima |  |  |  |  |  | erhöhte Ansprüche an Raumklima |
| minimale Ansprüche an Raumakustik |  |  |  |  |  | erhöhte Ansprüche an Raumakustik |
| Minimale Ansprüche an Lärmschutz |  |  |  |  |  | erhöhte Ansprüche an Lärmschutz |
| Architektonische Gestaltung |  |  |  |  |  |  |
| Zurückhaltende Erscheinung |  |  |  |  |  | repräsentative Erscheinung |
| Starke Anpassung an Umgebung |  |  |  |  |  | Zur Umgebung kontrastierende Erschenung |
| geringe architektonische Ansprüche |  |  |  |  |  | hohe architektonische Ansprüche |
| Kein Anspruch an Corporate Identity |  |  |  |  |  | hoher Anspruch an Corporate Identity |
| Abwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |
| Keine Änderungen während der Realisierung |  |  |  |  |  | Möglichkeit für Änderungen jederzeit |
| Keine Anforderungen an Kommunikation |  |  |  |  |  | Intensive Kommunikation mit Umfeld |
| möglichst kurze Bauzeit |  |  |  |  |  | Keine besonderen Anforderungen an Bauzeit |
| Minimale Störung der Umgebung |  |  |  |  |  | Keine Anforderungen an Störungsfreiheit |
| Realisierung im laufenden Betrieb |  |  |  |  |  | Keine Realisierung im laufenden Betrieb |
| Soziale und Umweltziele |  |  |  |  |  |  |
| normale Behindertengerechtigkeit |  |  |  |  |  | Höchste Alters- u. Behindertengerechtigkeit |
| Kein besonderer Beitrag an soziales Umfeld |  |  |  |  |  | Starke Verbesserung des sozialen Umfelds |
| Keine besonderen Umweltstandards |  |  |  |  |  | Erfüllung besonderer Standards (Labels) |
| weitere |  |  |  |  |  |  |

Gründe des Auftraggebers für den BIM-Einsatz

Verständnis des Auftraggebers für die BIM-Methode

Zur BIM-Methode gehört einerseits die Nutzung digitaler Gebäudemodelle (BIM im engeren Sinne), anderseits die Gestaltung disziplinübergreifender Planungsprozesse (integrale Planung). BIM im engeren Sinne bedeutet, dass Bauvorhaben dreidimensional modelliert und mit zusätzlichen Informationen angereichert werden. Ihren Nutzen entfalten solche Modelle erst, wenn sie in einem organisierten Prozess entstehen. Es geht darum, fundierte Entscheidungen herbeizuführen und den Nutzwert des Bauwerks in der Betriebsphase zu gewährleisten.

Dieses Verständnis der BIM-Methode entspricht dem, was international auch als VDC (Virtual Design and Construction) bezeichnet wird. Es deckt sich mit der Definition der BIM-Methode im Merkblatt SIA 2051.

Gründe des Auftraggebers für BIM-Einsatz

| Priorität | Gründe (Ziele) für den BIM-Einsatz |
| --- | --- |
|  | Bessere Kommunikation Durch Nutzung von digitalen Bauwerksmodellen in allen Projektphasen und durch alle am Prozess Beteiligten sollen Kommunikationsfehler, Unklarheiten und Rückfragen reduziert werden. |
|  | Erhöhung der Transparenz: In allen Projektphasen erwartet der Auftraggeber vollständige und widerspruchsfreie Informationen, die es ermöglichen, Varianten verlässlich zu prüfen und Projektentscheidungen zeitgerecht und verbindlich zu treffen. |
|  | Strukturierte Zusammenarbeit: Die Anwendung der BIM-Methode soll die beteiligten Planer und Unternehmer in strukturierte Prozesse einbinden und dadurch die Zusammenarbeit verbessern. |
|  | Unterstützung der Entscheidungsfindung: Die digitalen Bauwerksmodelle sollen dem Auftraggeber rechtzeitige und überprüfbare Entscheidungen ermöglichen. Dazu ist die Entwicklung der Modelle einzubinden in einen strukturierten Entscheidungsprozess (Prozessplan). |
|  | Unterstützung der Qualitätssicherung: Die aus digitalen Bauwerksmodellen gewonnenen Informationen sollen es ermöglichen, Projektanforderungen messbar zu machen und die Erfüllung der Projektziele laufend zu überprüfen. |
|  | Unterstützung der Projektentwicklung: In der Projektentwicklung sollen mit digitalen Bauwerksmodellen Bebauungsvarianten verglichen und bewertet werden, woraus sich nachvollziehbare Chancen- und Risikobeurteilungen und in der Folge Projektentscheidungen ergeben. |
|  | Unterstützung der Vermarktung: Digitale Bauwerksmodelle sollen in der Vermarktung zur leicht verständlichen Darstellung des Produkts und für die zielgerichtete Kommunikation mit dem Kunden verwendet werden. |
|  | Nutzung von Bauwerksinformationen für die Bewirtschaftung: Daten und Darstellungen, aus digitalen Bauwerksmodellen sollen den Bewirtschaftern und Betreibern der Liegenschaften zur Verfügung gestellt werden. Dies betrifft in erster Linie Raumdaten und Daten der gebäudetechnischen Ausstattung. |

Vom Auftraggeber geforderte BIM-Anwendungsfälle

Der Auftraggeber erwartet von den beauftragten Planer und Unternehmern die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse der BIM-gestützten Planung. Lieferzeitpunkte und entsprechende Entwicklungsstände sind in Kap. D beschrieben.

| Bezeichnung | Beschreibung / Verwendung durch den Auftraggeber | abzugebende Unterlagen |
| --- | --- | --- |
| Städtebauliche Volumenstudien | Der Auftraggeber bewertet anhand von Volumenstudien in frühen Projektphasen Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Projekten. Die städtebaulichen Modelle sind durch die Planer zu erstellen. Sie werden nach Vorgaben des Auftraggebers ausgewertet. | - Volumenmodell IFC, LOIN 100, Stockwerken, Nutzungszonen, vertikale Erschliessungen, Gelände, äussere Erschliessung - Auswertungen der Modelle nach Vorgabe des Auftraggebers |
| Konsolidierte Gesamtmodelle | Konsolidierte Modelle dokumentieren den Entwicklungsstand des Projekts. Sie sind aus den jeweils vorhandenen Teil- und Fachmodellen zu bilden und durch den Auftragnehmer dem Entwicklungsstand entsprechend auf inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen | - Konsolidierte Modelle IFC, LOIN entsprechend dem vereinbarten Entwicklungsstand zum jeweiligen Übergabezeitpunkt - Pläne und ergänzende Darstellungen nach SIA 400 |
| Nachweis der Kollisionsfreiheit | Der Auftraggeber erwartet von den beteiligten Planern eine eng koordinierte Zusammenarbeit. Anhand der Kollisionsprüfungen will der Auftraggeber die Zusammenarbeit verfolgen und die Qualität der Planung überprüfen können. | - Auswertung der Kollisionsprüfung inkl. Lösung; die Form ist dem Auftragnehmer freigestellt |
| Raumbuch | Das Raumbuch enthält alle für Erstellung und Betrieb notwendigen Informationen, die an einzelne Räume gebunden sind. Es liefert Grundlagen für Vermietung, Bewirtschaftung etc. und dient dem Auftragnehmer dazu, die Übereinstimmung des Projekts mit den Vorgaben des Auftraggebers nachzuweisen (z.B. Flächenstandards) | - Listen (Excel): Flächennachweise und Attribute entsprechend dem Entwicklungsstand des Projekts nach Vorschlag des Auftragnehmers - Modell IFC zur Verortung der Räume und zur Visualisierung |
| Anlagekataster | Das Anlagekataster enthält alle für Erstellung und Betrieb notwendigen Informationen über technische Anlagen (HLKSE). Es liefert Grundlagen für Vermietung, Bewirtschaftung etc. und dient dem Auftragnehmer dazu, die Übereinstimmung des Projekts mit den Vorgaben des Auftraggebers nachzuweisen | - Listen (Excel): Komponenten und Attribute entsprechend dem Entwicklungsstand des Projekts nach Vorschlag des Auftragnehmers - Modell IFC zur Verortung wichtiger Anlageteile |
| Bauablaufsimulationen 4D-Modelle | Bei komplexen Bauvorhaben erwartet der Auftraggeber den Nachweis der Baubarkeit innerhalb einer vorgegebenen Bauzeit und/oder wichtiger äusserer Einschränkungen auf der Baustelle | - 4D-Modell in einer für den Auftraggeber lesbaren Form, z.B. Film mit ergänzenden Dokumenten - Ablaufplan, z.B. MS-Project |
| Kostennachweise | Der Auftraggeber erwartet von der modellbasierten Planung laufende Nachweise der Kostenentwicklung im Projekt | - Listen (Excel): Kostennachweis entsprechend BKP und nach eBKP-H - Modell IFC mit Darstellung der Bauteile nach eBKP-H |

Anforderungen an die Prozessplanung

Leistungen des Auftragnehmers zur Vorbereitung des BIM-Planungsprozesses vor der Beauftragung

Der Auftragnehmer hat vor der Beauftragung die nachfolgend beschriebenen Angaben zu liefern. Diese werden auch als Eignungsnachweis für die Beauftragung verwendet.

Projektorganisation des Auftragnehmers mit BIM-Verantwortungen

Der Auftragnehmer legt ein Organigramm und eine Verantwortlichkeitsmatrix vor, aus denen hervorgeht, wie der BIM-gestützte Planungsprozess organisiert ist und wie die entsprechenden Verantwortlichkeiten geregelt sind.

Umsetzung der Projektziele des Auftraggebers

Der Auftragnehmer zeigt, wie er die Ziele des Auftraggebers im Laufe des Planungs- und Realisierungsprozesses in Produkt- und Abwicklungszielen konkretisieren und umsetzen will.

Umsetzung der Informationsanforderungen des Auftraggebers

Der Auftragnehmer präzisiert die Informationsanforderungen des Auftraggebers und zeigt, wie er diese in Modellspezifikationen, Datenmodellen und Dokumenten erfüllen wird.

Leistungen des Auftragnehmers zur Vorbereitung des BIM-Planungsprozesses nach der Beauftragung

Der Auftragnehmer hat nach der Beauftragung, aber vor dem Planungsbeginn, die nachfolgend beschriebenen Angaben zu liefern. Diese werden durch den Auftraggeber für die Freigabe der Planungsarbeiten verwendet.

Prozessplan

Planungsteam und Auftraggeber erarbeiten gemeinsam einen Rahmenplan für den Planungs- und Bauprozess. Dieser beruht auf den Meilensteinen und Informationsanforderungen des Auftraggebers und orientiert sich an den Entscheidungsprozessen des Auftraggebers. Er umfasst minimal folgende Inhalte

Zeitachse

Meilensteine / Zwischenziele / Bezeichnung der Hauptphasen

Entscheidungen

Zu produzierende Entscheidungsgrundlagen (Output / Produkte)

Koordinationsmassnahmen, die den Auftraggeber betreffen (Sitzungen, Workshops, Austausch von digitalen Gebäudemodellen)

Verwendung von digitalen Gebäudemodellen im Prozess

BIM Projektabwicklungsplan

Der Auftragnehmer legt einen BIM-Projektabwicklungsplan vor, der zeigt, wie die BIM-Anforderungen des Auftraggebers umgesetzt werden. Er zeigt, wie die unter D1 aufgeführten Anforderungen umgesetzt werden und enthält ausserdem Angaben zur Organisation des BIM-Prozesses, insbesondere:

Koordinationsplan: Beschreibung der Zusammenarbeit im Planungsteam einschliesslich der Verfahren und Methoden zur Überprüfung der Modellkonsistenz.

Modell-Nutzungsplan: Angabe der Auswertungen, die im Verlauf des Planungs- und Bauprozesses aus Modellen gewonnen werden

Modellplan: Regeln für die Erstellung der digitalen Gebäudemodelle und Definition der in den Modellen bewirtschafteten Daten. Dazu gehört auch die im Projekt verwendete Definition der Fertigstellungsgrade (LOIN, LOG, LOI)

ICT-Umgebung und Datenhaltung

Schulungs- und Qualifizierungsmassnahmen für das Projektteam

Qualitätssicherungsmassnahmen

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist vom Auftraggeber zu genehmigen.

Angaben zur vertraglichen Verankerung der BIM-Leistungen

Der Auftragnehmer schlägt vor, wie die BIM-Leistungen vertraglich zu verankern sind.

Projekt- Meilensteine des Auftraggebers

| Meilenstein / Phase | Ziele / Zielkriterien | Erwartetes Enddatum |
| --- | --- | --- |
| Projektinitiierung abgeschlossen | - Eckwerte des Grundstücks bekannt - Marktpotenzial geklärt - Investitionsabsicht formuliert - Grundstück gesichert - Nutzungskonzept formuliert |  |
| Planungsgrundlagen geschaffen | - Marktpositionierung definiert - Nutzung definiert - Bebauungsmöglichkeiten geklärt - Wirtschaftliche Zielsetzungen festgelegt - Grundstück dokumentiert - Qualitätskriterien bestimmt |  |
| Bauliche / architektonische Lösung bestimmt | - Lösung fixiert, die den definierten Zielsetzung entspricht - Bewilligungsfähigkeit ist nachgewiesen - Baulich / technische Realisierbarkeit ist nachgewiesen - Anforderungen für die Projektierung definiert |  |
| Investitionsentscheid getroffen | - Baubewilligung liegt vor - Nutzer (Ankermieter) zu 80% gesichert - Wirtschaftlichkeit ist nachgewiesen - Realisierungsverfahren ist festgelegt |  |
| Bauwerk betriebsbereit | - Bauwerk mängelfrei fertiggestellt - Inbetriebsetzung abgeschlossen - Betriebsorganisation aufgebaut - Bauwerksdokumentation verwendbar |  |
| Bauwerk wirtschaftlich genutzt | - Erstnutzung (Erstvermietung) ist erfolgreich etabliert - Facility Management ist etabliert - Nutzer sind mit dem Bauwerk und dem Betrieb zufrieden |  |

Informations- Anforderungen des Auftraggebers

Vorgaben für die Entwicklungsstände der Modelle

Die nachfolgende Tabelle zeigt welche Informationsstände der Auftraggeber in welchen Entwicklungsphasen des Projekts erwartet und wozu er die Modelle bzw. die aus Modellen gewonnenen Informationen nutzen will.

Der Auftraggeber beschränkt sich darauf, den erwarteten Nutzen aus den jeweiligen Entwicklungsständen zu beschreiben (LOIN = Level of Information Need)

| LOIN | Phasen SIA 112 | Entscheidungsgrundlage Entscheidungen, die der Auftraggeber anhand der Modelle trifft | Prüfungen durch den Auftraggeber Generelle Umschreibung des notwendigen Informationsgehalts für die Entscheidungsfindung |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 21, 22 | - Überprüfung der städtebaulichen, Baurechtlichen und wirtschaftlichen Machbarkeit - Freigabe der Projektierung | - Nachweis der baurechtlichen Machbarkeit (Setzung der Volumina, Abstände etc.) - Auswertung der Grundmengen zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit (Flächen, Volumen nach SIA 416), äussere Oberflächen etc. |
| 200 | 31,32,33 | - Wahl der architektonisch / baulichen Lösung - Einreichung des Baugesuchs | - Nachweis der wirtschaftlichen Realisierbarkeit - Nachweis der rechtlichen Realisierbarkeit - Nachweis der Nutzbarkeit - Nachweis des Raumprogramms - Nachweis der Koordination zwischen Architektur, Tragwerksplanung und gebäudetechnischer Ausstattung |
| 300 | 32, 33, 41 | - Investitionsentscheid | - Nachweis des Investitionsbudgets (KV) - Nachweis der generellen Benutzeranforderungen - Detaillierter Nachweis des Raumprogramms - Nachweis der Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit - Nachweis der Baubarkeit innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens |
| 350 | 41 | - Vergabe (Beauftragung GU oder Unternehmer bei Einzelaufträgen) | - Nachweis des vereinbarten Werkpreises - Nachweis der geforderten Funktionalität bis auf Stufe qualitätsrelevanter Produkteigenschaften - Nachweis der Baubarkeit innerhalb des vorgegebenen Terminrahmens |
| 400 | 51, 52 | - Abnahmen und Abnahmeprüfungen | - Nachweis der Kostenentwicklung - Nachweis des Baufortschritts - Nachweis der geforderten Qualität |
| 500 | 6 | - Abnahme des Bauwerks - Übernahme in den Betreib | - Bauwerksdokumentation - Wartungs- und Instandhaltungsinformationen zu Produkten - Bauabrechnung - Qualitätsnachweis |

Informationslieferungen des Auftragnehmers

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Daten des BIM-Prozesses (Dokumente, Modelle etc.) der Auftraggeber zu welchem Zeitpunkt erwartet. Der Auftragnehmer legt im BIM-Projektabwicklungsplan fest, wie er diese Informationsanforderungen erfüllen wird. Die genauen Inhalte sind im weiteren Prozessverlauf zu spezifizieren.

Wo IFC Modelle erwähnt sind, ist damit in der Regel IFC 4.0, Design Transfer View (DTV) gemeint. Andere IFC Versionen sind zu vereinbaren.

| Nr. | Projektphasen SIA 112 | Beschreibung | Entwicklungsstand | Format | Zweck / Verwendung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 Vor Planungsbeginn | BIM-Projektabwicklungsplan |  | Text | Verifizierung des BIM-Planungsprozesses |
| 1 | 21 Machbarkeits-studie 22 Auswahlverfahren | Grundlagenmodelle - Umgebungsmodell - Bestandsmodell | LOIN 100 | Modell IFC | Überprüfung der Ausgangssituation durch den Auftraggeber |
|  |  | Städtebauliche Volumenmodelle | LOIN 100 | Modell IFC | Überprüfung / Entscheidung von Lösungsmöglichkeiten anhand von Grundmengen, die aus Modellen gewonnen werden |
|  |  | Koordinationsmodell für Mengenermittlung | Kosten Grobschätzung +/- 20% | Auswertung (Excel): eBKP-H 2-stellig | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Projektvorschlägen anhand von Kennzahlen |
| 2 | 31 Vorprojekt | Koordinierte Modelle - Architektur - TGA - Tragwerk | LOIN 200 | Modell IFC Pläne 1:500 / 1:200 | Überprüfung / Entscheidung von Lösungsmöglichkeiten anhand von Mengen und Raumbeziehungen, die aus Modellen gewonnen werden |
|  |  | Koordinationsmodell für Mengenermittlung | Kostenschätzung +/- 15% | Auswertung (Excel): eBKP-H 3-stellig | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Projektvorschlägen anhand von Kennzahlen |
|  |  | Raumbuch | LOIN 200 | Raummodell IFC Listen (Excel) | Verifizierung des Raumprogramms und der raumbezogenen Anforderungen |
| 3 | 32 Bauprojekt | Koordinierte Modelle - Architektur - TGA - Tragwerk | LOIN 200, Detail-nachweise LOIN 300 | Modell IFC Pläne 1:200 / 1:100 | Überprüfung des Projekts hinsichtlich Funktionalität und Baubarkeit |
|  |  | Koordinationsmodell für Mengenermittlung | Kostenvoranschlag +/- 10% | Auswertung (Excel): eBKP-H 3-stellig + Komponenten | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Projekts anhand von Kennzahlen |
|  |  | Raumbuch | LOIN 200 | Raummodell IFC, Listen (Excel) | Verifizierung des Raumprogramms und der raumbezogenen Anforderungen |
| 4 | 33 Bewilligungs-verfahren | Koordinierte Modelle - Architektur - TGA - Tragwerk | LOIN 200 Detail-nachweise LOIN 300 | Modell IFC, Pläne 1:500 / 1:200 / 1:100 Unterlagen Baugesuch (Text) | Überprüfung des Projekts hinsichtlich Funktionalität, Bewilligungsfähigkeit und Baubarkeit |
| 5 | 41 Ausschreibung (periodisch) | Koordinationsmodell mit Kollisionsprüfungen | LOIN 300 | Modell IFC Prüfprotokolle | Periodische Kontrolle des Planungsfortschritts und Überprüfung / Genehmigung von Änderungen |
|  |  | Koordinierte Modelle - Architektur - TGA - Tragwerk | LOIN 300 | Modell IFC, Pläne 1:50, 1:20, Ausschreibungs-unterlagen (z.B. NPK) | Überprüfung der Ausschreibungen anhand der Modelle |
|  |  | Raumbuch | LOIN 300 | Raummodell IFC, Listen (Excel) | Verifizierung und Detaillierung des Raumprogramms und der Anforderungen an Räume |
|  |  | Koordinationsmodell für Mengenermittlung | Kostenvoranschlag revidiert (+ 5%) | Auswertung (Excel): eBKP-H 3-stellig + Komponenten und Merkmale zusätzlich BKP | Kostenplanung: Verifizierung der Kostenermittlung / Kostensteuerung |
|  |  | Realisierungsmodell (4D-Modell) / Ablaufplan | LOIN 300 | 4D-Modell (Film) Ablaufplan / Dokument | Überprüfung des Bauablaufs und des Übergabetermins |
| 6 | 51 Ausführungs-projekt | Koordinierte Modelle - Architektur - TGA - Tragwerk - Ausbau | LOIN 300, Detail-nachweise 400 (soweit erforderlich) | Modell IFC / Pläne 1:50, 1:20 etc. | Überprüfung der Werkplanung anhand der Modelle |
|  |  | Raumbuch | LOIN 300, Detail-nachweise 400 (soweit erforderlich) | Raummodell IFC, Listen (Excel) | Detaillierung des Raumprogramms und der Raumausstattung inkl. Produktangaben |
| 7 | 52 Ausführung | (mehrfach in Phase 52) Koordinierte Modelle mit tatsächlichem Realisierungsstand - Architektur - TGA - Tragwerk - Ausbau | LOIN 300, Detail-nachweise 400 (soweit erforderlich) | Modelle IFC | Überprüfung des tatsächlichen Baufortschritts und der Änderungen in der Realisierungsphase |
|  |  | Koordinationsmodell für Mengenermittlung | Kostenvoranschlag revidiert (+ 5%) | Auswertung (Excel): eBKP-H 3-stellig + Komponenten und Merkmale zusätzlich BKP | Kostenplanung: Verifizierung der Kostenermittlung / Kostensteuerung |
| 8 | 53 Inbetriebnahme Abschluss / 6 Bewirtschaftung | Koordinierte Modelle wie ausgeführt mit Nachweis von Mängeln und Mängelerledigung | LOIN 500 (soweit erforderlich) | Modell IFC / Pläne 1:50, 1:20 etc. | Überprüfung der Vertragserfüllung |
|  |  | Koordinationsmodell für Mengenermittlung | Bauabrechnung | Auswertung (Excel): BKP und eBKP-H 3-stellig + Komponenten und Merkmale | Nachweis der Investitionskosten |
|  |  | Raumbuch | LOIN 500 (soweit erforderlich) | Raummodell IFC, Listen (Excel) | Nachweis der Räume mit Daten für den Betrieb |
|  |  | Bauwerksdokumentation | LOIN 500 (soweit erforderlich) | Dokumente und Listen (Excel) | Übernahme von Gebäudedaten in CAFM System |

Spezielle Anforderungen an den Koordinationsprozess

Der Auftraggeber geht davon aus, dass die beauftragten Planer und Unternehmer ihre Teilleistungen in der Regel im Rahmen von integralen Koordinationsworkshops (ICE-Sessions) koordinieren. Zeitpunkt, Ort und Inhalt dieser Workshops sind im BIM-Projektabwicklungsplan (Kap. Koordinationsplan oder Prozessplan) festzuhalten. Der Auftraggeber behält sich vor, als Beobachter oder Entscheidungsträger an solchen Workshops mitzuwirken.

Entscheidungsprozesse und Entscheidungsträger

| Entscheidungskategorie | Zuständiger Entscheidungsträger | Notwendige Grundlagen |
| --- | --- | --- |
| Freigabe Planungsbeginn und Planungskredit |  | - Projektantrag - Machbarkeitsnachweis |
| Genehmigung Planungsergebnisse |  | - Grundlagen gemäss den vereinbarten Informationslieferungen |
| Abschluss von Planungsphasen und Freigabe nachfolgender Planungsphasen |  | - Grundlagen gemäss den vereinbarten Informationslieferungen |
| Investitionsentscheid (Freigabe der Realisierung) |  | - Bewilligungsfähiges Bauprojekt - Wirtschaftlichkeitsnachweis - Vermarktungsnachweis - Finanzierungsnachweis |
| Wesentliche Projektänderungen nach Investitionsentscheid (Budgeterhöhungen um mehr als 5%, Änderung des Nutzungskonzepts, Änderung der Baubewilligung |  | - Antrag mit Begründung - Dokumentation und Modell das die geplante Änderung zeigt - Nachweis der wirtschaftlichen Folgen |
| Geringfügige Projektänderungen nach Investitionsentscheid |  | - Antrag mit Begründung - Dokumentation und Modell das die geplante Änderung zeigt |

Modellverwendung durch den Auftraggeber

Arten der Modellverwendung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber beabsichtigt, digitale Bauwerksmodelle, selbst zu nutzen. Dabei sind folgende Verwendungsarten möglich:

| Art der Modellnutzung | Beschreibung der Verwendung | Verantwortlichkeit |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Auftraggeber | Auftragnehmer |
| K kommunikative Nutzung | Orientierung Dritter über Planungsstand, Projektinhalt etc. intern oder extern | Dem Entwicklungsstand und der Modellqualität entsprechende Verwendung | Inhaltliche Richtigkeit und Aktualität zum Zeitpunkt der Lieferung |
| V Visuelle Prüfung | Überprüfung der Projektqualität durch den Auftraggeber durch Nutzung von Model-Viewern | Inhaltlich richtige Beurteilung des Projekts entsprechend dem jeweiligen Planungsstand | Inhaltliche Richtigkeit und Aktualität zum Zeitpunkt der Lieferung |
| I Inhaltliche Prüfung | Überprüfung der Projektqualität durch den Auftraggeber durch Nutzung von Model-Checkern | Richtige Durchführung der Modellprüfung und Interpretation der Ergebnisse | Inhaltliche Richtigkeit und Aktualität zum Zeitpunkt der Lieferung |
| A Auswertung von Modellen | Gewinnung von Informationen aus den Modellen (z.B. Massenauszüge etc.) | Richtige Durchführung der Auswertung und Verwendung der Resultate | Inhaltliche Richtigkeit und Aktualität zum Zeitpunkt der Lieferung |
| B Bearbeitung durch den Auftragnehmer | Eigenständige Weiterbearbeitung von Modellen, z.B. in der Betriebsphase | Inhaltliche Verantwortung für alle Änderungen an Modellen und daraus gewonnener Informationen | Zustimmung zur Modellnutzung und inhaltliche Richtigkeit und Aktualität zum Zeitpunkt der Lieferung |

Geplante Modellverwendung durch den Auftraggeber

| Phase (SIA 112) | Verwendungszweck | Art der Modellnutzung |
| --- | --- | --- |

Spezielle Anforderungen an den Modellplan

An dieser Stelle können besondere Anforderungen an den Aufbau der Modelle eingefügt werden. Die nachstehende Formulierung ist als Beispiel zu verstehen

Der Auftraggeber erwartet, dass im Modellplan des Auftragnehmers folgende Merkmale nach Vorgaben des Auftraggebers abgebildet sind:

Bezeichnung der Nutzungseinheiten (Wohnungen etc.) nach Vorgaben des Auftraggebers (s. Anlage)

Raumnummerierung und Raumbezeichnung nach dem Nummerierungssystem des Auftraggebers (s. Anlage)

Türnummerierung nach dem Nummerierungssystem des Auftraggebers (s. Anlage)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine einheitliche Klassifizierung für folgende Modellelemente vorzuschlagen:

Komponenten der gebäudetechnischen Ausstattung, die im Betrieb durch das Betriebspersonal bedient oder regelmässig gewartet werden müssen

Die entsprechenden Teile des Modellplans sind dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.

Spezielle Anforderungen an die Arbeitsumgebung

Der Auftragnehmer ist für Bereitstellung und Betrieb der Arbeitsumgebung verantwortlich. Er stellt die Datensicherheit und die Verfügbarkeit der Daten sicher.

Schulung und Support

Der Auftragnehmer ist für die Bereitstellung qualifizierten Personals verantwortlich. Er ergreift die notwendigen Schulungs- und Unterstützungsmassnahmen. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Massnahmen einzusehen.

Qualitätsmanagement

Der Auftragnehmer weist seine Massnahmen zur Qualitätssicherung im BIM-Prozess im Rahmen seines PQM-Systems nach. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Massnahmen zu überprüfen.

# Teil 2 
BIM-Projektmanagement

- Projektorganisation des Auftragnehmers

Organigramm Planung / Ausführung inkl. BIM-Verantwortung

BEISPIEL

Rollen und Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers für den BIM-Einsatz

| Rolle | Beschreibung | BIM-spezifische Verantwortlichkeit* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtleitung / Gesamtleiter | SIA 112:2014 „Die Gesamtleitung besteht in der Leitung und Koordination des Planerteams sowie in der Gewährleistung der Kommunikation mit dem Auftraggeber, weiteren Baubeteiligten und Dritten.“ | - Formulierung der BIM-Ziele des Auftragnehmers - Erstellung und Nachführung des Prozessplans in Zusammenarbeit mit dem BIM-Manager - Mitwirkung bei Erstellung und Nachführung des BIM-Projektabwicklungsplans - Genehmigung des BIM-Projektabwicklungsplans einschliesslich aller Nachführungen - Veranlassung / Vorbereitung von integrierten Kollaborationsworkshops (ICE-Session) | A A M E V |
| BIM-Manager des Auftragnehmers | Der BIM-Manager des Auftragnehmers unterstützt den Gesamtleiter in der Führung des BIM-gestützten Planungsprozesses. Er ist der Fachvorgesetzte der BIM-Koordinatoren und der fachliche Ansprechpartner für die BIM-Verantwortlichen bei den beteiligten Fachplanern und Unternehmern | - Koordination des BIM-Prozesses mit dem BIM-Manager des Auftraggebers - Mitwirkung bei der Prozessplanung (Planung der Planung) - Erstellung und Nachführung des BIM-Projektabwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem Gesamtleiter, den Teilprojektleitern und den BIM-Verantwortlichen der Fachplaner - Steuerung und Überwachung des BIM-Planungsprozesses und der BIM-gestützten Zusammenarbeit mit den Fachplanern - Schulung, fachliche und organisatorische Unterstützung des Planungsteams in der BIM-Anwendung - Vorbereitung / Moderation von integrierten Kollaborationsworkshops (ICE-Session) | A M A A A V |
| BIM-Koordinator des Auftragnehmers | Der BIM-Koordinator ist in BIM-Projekten mit mehreren beteiligten Disziplinen oder Unternehmen zuständig für den Abgleich der einzelnen Fach- und Teilmodelle. | - Umsetzung der vereinbarten Koordinationsmassnahmen - Erstellung von Koordinationsmodellen - Überprüfung und Validierung der Fach- und Teilmodelle (z.B. Clash-Detection), - Bestimmung der notwendigen Änderungen in Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung und den beteiligten Disziplinen - Vorbereitung / Moderation / Dokumentation von integrierten Kollaborationsworkshops (ICE-Session) | V A A V A |
| BIM-Koordinator TGA | Der BIM-Koordinator TGA ist gleichzeitig Fachkoordinator und für die räumliche Koordination und den Abgleich der einzelnen Fachmodelle der TGA-Disziplinen verantwortlich. | - Umsetzung der vereinbarten Koordinationsmassnahmen - Erstellung von Koordinationsmodellen - Überprüfung und Validierung der Fach- und Teilmodelle (z.B. Clash-Detection), - Bestimmung der notwendigen Änderungen in Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung und den beteiligten Disziplinen - Vorbereitung / Moderation / Dokumentation von integrierten Kollaborationsworkshops (ICE-Session) | V A A V A |
| BIM-Verantwortliche der beteiligten Fachplaner und Unternehmer | Die BIM-Verantwortlichen der beteiligten Fachplaner und Unternehmer stellen die BIM-Anwendung und die BIM-Koordination innerhalb einer Disziplin bzw. einer beteiligten Unternehmung sicher | - Vertretung der jeweiligen Disziplin in der BIM-Organisation der Gesamtleitung - Erlass und Durchsetzung von Vorgaben für die BIM-Planung innerhalb einer Disziplin - Qualitätssicherung für den BIM-Einsatz innerhalb der Disziplin, - Aufbereitung disziplinärer Fachmodelle für den Austausch bzw. die Integration in andere Modelle | V A V A |

* V = Veranlassung E = Entscheid A = Ausführung M = Mitwirkung I = Informationsempfänger

Projektbeteiligte Planung

| Funktion | Organisation Name Strasse PLZ Ort | Verantwortlich Rolle Name, Vorname E-Mail Telefon | BIM-Nutzer (X =ja) |
| --- | --- | --- | --- |

Übergeordnete Ziele der beteiligten Planer und Unternehmer

| Zielbereich | Priorität für |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIM-Relevanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziele | Architekt | Gesamtleitung | Tragwerksplaner | TGA-Planer | Bauphysik | Kostenplanung | Baumanagement | Unternehmer | Produktehersteller | Gemeindeingenieurwesen |  |
| Wirtschaftliche Ziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wirtschaftlichkeit nachweisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reduktion von Änderungskosten (bessere Entscheidungen durch höhere Transparenz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherstellung einer hohen Kostentransparenz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionale Ziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komfort und Behaglichkeit sicherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionalität überprüfen / nachweisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestalterische Ziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimierung der städtebaulichen Lösung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklung / Nachweis architektonisch hochwertiger Lösungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abwicklungsziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimierung des Bewilligungsprozesses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbindliche Kosten- / Leistungsvorhersagen in allen Planungsphasen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raumprogramm überprüfen und sicherstellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nachweis der Einhaltung von Bauvorschriften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbesserte Transparenz im Bauprozess (Räume, Abläufe, Kollisionen, Ausmass etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimierung des Bauablaufs durch Potenzialnutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soziale und Umweltziele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimierter Energie und Ressourceneinsatz gem. SIA-Energiepfad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V = Primäre Verantwortlichkeit für die Zielerreichung,

M = Mitwirkung erforderlich,

I = Information erwünscht

Prozessplan

Verfahren und Verantwortlichkeiten für die Prozessplanung

Gliederung:

Prozesspläne (Ablaufpläne) sind nach Verantwortlichkeiten und Phasen gegliedert

Die oberste Gliederungsstufe umfasst die Entscheidungen des Auftraggebers und alle direkt damit verbundenen Abläufe und Grundlagen

Die zweite Gliederungsstufe umfasst alle Tätigkeiten und Entscheidungen auf der Stufe der Gesamtleitung, insbesondere alle Koordinationsmassnahmen innerhalb des Planungsteams, in der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber sowie mit weiteren Projektbeteiligten (Stakeholder)

Weitere Gliederungen sind möglich und mit der Gesamtleitung zu vereinbaren

Inhalte der Prozesspläne:

Zeitachse

Meilensteine / Zwischenziele / Bezeichnung der Hauptphasen

Entscheidungen

Zu produzierende Entscheidungsgrundlagen (Output / Produkte)

Notwendige Tätigkeiten zur Erzeugung von Entscheidungsgrundlagen (Vorgänge)

Notwendige Grundlagen zur Durchführung von Tätigkeiten (Input / Anforderungen etc.)

Koordinationsmassnahmen (Sitzungen, Workshops, Austausch von digitalen Gebäudemodellen)

Massnahmen zur Teamentwicklung / Schulung des Projektteams

Erstellung, Pflege, Verwendung von digitalen Gebäudemodellen

Grundsätze für die Entwicklung von Prozessplänen

Prozesspläne werden durch die direkt Betroffenen (Projektteam) gemeinsam erarbeitet. Dazu eignen sich kollaborative Methoden wie z.B. Prozesswände (Metaplan-Methode). Dabei ist festzulegen, in welcher Form, der geplante Prozess dokumentiert wird.

Zu Beginn des Projekts empfiehlt es sich, eine Gesamtübersicht über den Projektverlauf zu erstellen

Die Prozessplanung wird in der Regel zu Beginn einer Phase bis auf eine direkt anwendbare Stufe entwickelt bzw. vertieft und als verbindlich erklärt

Prozesspläne werden soweit detailliert, dass die notwendigen Koordinationsmassnahmen erkennbar sind und der Gesamtablauf inkl. Zeitbedarf plausibilisiert werden kann

Zu Dokumentations- und Kommunikationszwecken, können Prozesspläne in andere Darstellungsformen übertragen werden, z.B. Gantt-Charts, Tätigkeitslisten etc. In diesem Falle ist die verbindliche Darstellung festzulegen.

Die Prozessplanung wird periodisch überprüft. Dazu eignen sich Prozessreviews und Teamreflexionen. Diese sind möglichst in die Prozessplanung im Voraus einzubringen

Prozessplan (Gesamtübersicht)

Phase 32 Bauprojekt

BEISPIEL

Phase 33 Bewilligungsverfahren

BEISPIEL

BIM-Nutzungsplan

BIM-Anwendungsfälle nach Phasen und Beteiligten

| Projektphase nach SIA 112 |  | Vorgesehene BIM-Anwendung |  | Beteiligte Disziplinen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Auftraggeber | Architektur | Tragwerksplanung | TGA-Planung | Bauphysik | Betriebsplanung | Kostenplanung | Baubetrieb | FM-Planung | … |
| 1 | Strategische Planung |  | Grundstücksanalyse (Grundstücksmodell) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Raumanforderungen (Raumbuch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bestandsanalyse (Bestandsmodelle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie |  | Städtebauliche Volumenstudien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mengennachweis inkl. Bericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Variantenstudien inkl. Wirtschaftlichkeitsnachweis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Überprüfung Raumanforderungen (Raumbuch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametrisches Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energiekonzept (grob) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Auswahlverfahren (Wettbewerb) |  | Generierung von Wettbewerbsplänen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verifikation von Anforderungen (Soll/Ist Vergleich) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generierung von 3D-Darstellungen (Renderings) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modellbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vor-Koordination Architektur / Tragwerk / TGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mengenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wirtschaftlichkeitsnachweis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametrisches Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Überprüfung Raumanforderungen (Raumbuch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vorprojekt |  | Generierung von Vorprojekt-Plänen nach SIA 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generierung von 3D-Darstellungen (Renderings) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verifikation von Anforderungen (Soll/Ist Vergleich) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mengenermittlung inkl. Bericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kosten-Grobschätzung inkl. Bericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Konzepte TGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vor-Koordination Architektur / Tragwerk / TGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Variantenbewertung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Überprüfung Raumanforderungen (Raumbuch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tragwerksplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parametrisches Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Energiesimulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Bauprojekt |  | Generierung von Projekt-Plänen nach SIA 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generierung von 3D-Darstellungen (Renderings) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verifikation von Anforderungen (Soll/Ist Vergleich) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mengenermittlung inkl. Bericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kostenschätzung inkl. Bericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wirtschaftlichkeitsnachweis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Räumliche Koordination TGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fachkoordination TGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Auslegung von TGA-Anlagen / Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tragwerksplanung / Bemessung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bauphysikalische Nachweise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Simulation des Energieverbrauchs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ermittlung von Lebenszykluskosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Bewilligungsverfahren |  | Generierung von Baueingabeplänen nach SIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erstellung der Dokumente f. Bewilligungsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fachnachweise für Bewilligungsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ausschreibung |  | Generierung von Ausschreibungsplänen (SIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Massenauszüge für Ausschreibungsunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erstellung von Ausschreibungsunterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Erstellung / Nachführung von Kostenvoranschlägen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analyse von Ausführungsvarianten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Simulation von Bauabläufen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verfolgung der Kostenentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Realisierung |  | Generierung von Ausführungsplänen (SIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generierung von Fabrikationsplänen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Generierung von Grundlagen f. digitale Fertigung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Simulation von Bauabläufen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Simulation der Baulogistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrolle / Dokumentation des Baufortschritts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrolle / Dokumentation verbauter Produkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Abnahmen / Mängelbewirtschaftung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bewirtschaftung |  | Bauwerksdokumentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Raumbuch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Anlagenkataster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ausstattungskataster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V = Verantwortlich für die Erstellung G = zu genehmigen durch M = Mitwirkung erforderlich I = ist zu informieren

Informationslieferungen (aus Modellen generierte Auswertungen und Dokumente)

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Informationslieferungen des Auftragnehmers. Sie entspricht der Tabelle D.2 in Teil 1, Informationsanforderungen und beschreibt die Produkte der Informationslieferungen hinsichtlich Informationsgehalt und Lieferform.

Soweit nichts vereinbart ist, stehen die Modelle dem Auftraggeber während der Planung laufend zur Verfügung. Der Auftragnehmer macht dem Auftragnehmer koordinierte Gesamtmodelle nach jeder Modellkoordination, mindestens aber einmal pro Monat, im jeweils aktuellen Bearbeitungsstand zugänglich.

| Informationslieferung (SIA-Phase) | Inhalt | Form |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ | Format | Genauigkeit |
| 0 vor Planungsbeginn | BIM-Projektabwicklungsplan |  |  |  |
| 1 (21 Machbarkeits-studie, 22 Auswahl-verfahren) |  |  |  |  |
| 2 (31 Vorprojekt) |  |  |  |  |
| 3 (32 Bauprojekt) | Kommunikationsmodelle* als Diskussions- und Prüfgrundlage für Bauherrschaft und beteiligte Planer | Koordiniertes Bauwerks-modell | IFC 4 Design Transfer View | LOIN 200 |
|  | 3D-Visualisierungen generiert aus den Arbeitsmodellen* als Kommunikationsgrundlage für Planer und Bauherrschaft | Dokument | Papier PDF |  |
|  | Projektpläne (SIA 400): | Pläne | Papier, PDF |  |
|  | Situation |  |  | 1:500 |
|  | - Grundrisse (alle Geschosse) |  |  | 1:100 |
|  | - Schnitte (soweit zum Verständnis des Projekts erforderlich) |  |  | 1:100 |
|  | - Ansichten (alle Fassaden inkl. Dachaufsicht) |  |  | 1:100 |
|  | - Raumbuch (teilweise ausserhalb der Gebäudemodelle bearbeitet) | Dokument | EXCEL, PDF |  |
|  | Massenauszüge als Grundlage für die Kostenschätzung (die Kostenschätzung wird ausserhalb des Modells erstellt) | Dokument | EXCEL |  |
|  | Grundstücksflächen nach SIA 416: GSF, GGF, UF |  |  |  |
|  | - Geschossflächen nach SIA 416: GF, HNF, NNF, VF, FF, AGF |  |  |  |
|  | - Volumen nach SIA 416: GV, NGV etc. |  |  |  |
|  | - Elementmengen nach eBKP-H: Elemente (3-stellig) oder Elementgruppen (2-Stellig) der Hauptgruppen C - G |  |  |  |
| 4 (33 Bewilligungs-verfahren) | Projektpläne SIA 400 für Baugesuch: | Pläne | Papier, PDF |  |
|  | Situation |  |  | 1:500 |
|  | Grundrisse (alle Geschosse) |  |  | 1:100 |
|  | Umgebung |  |  | 1:200 |
|  | Schnitte (soweit zum Verständnis des Projekts erforderlich) |  |  | 1:100 |
|  | Ansichten (alle Fassaden inkl. Dachaufsicht) |  |  | 1:100 |
|  | Spezialpläne für Baugesuch (Kanalisation etc.) |  |  | div. |
|  | Massenauszüge als Grundlage für Baugesuch (Flächenangaben im Baugesuch, Energienachweis) | Dokument | EXCEL |  |
|  | Grundstücksflächen nach SIA 416: GSF, GGF, UF |  |  |  |
|  | Geschossflächen nach SIA 416: GF, HNF, NNF, VF, FF, AGF |  |  |  |
|  | Volumen nach SIA 416: GV, NGV etc. |  |  |  |
|  | Energiebezugsflächen |  |  |  |
| 5 (41 Ausschreibung) |  |  |  |  |
| 6 (51 Ausführungs-projekt) |  |  |  |  |
| 7 (52 Ausführung) |  |  |  |  |
| 8 (53 Inbetriebnahme / Abschluss 6 Bewirtschaftung) |  |  |  |  |

* Die Modelle sind dem Auftraggeber laufend zur Verfügung zu stellen.

BIM-Koordinationsplan

Zusammenarbeitsstrategie

| Modellbearbeitung / fachliche Bearbeitung |  | Inhaltliche / fachliche Koordination |  | Datenhaltung / Datenaustausch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dezentral / disziplinär |  | Bilaterale Absprachen |  | Dezentrale Datenhaltung, Austausch auf Dateibasis |
|  | zentrales Projektbüro mit Einzelarbeitsplätzen |  | Koordinationssitzungen |  | Dedizierter Dateiserver, bewirtschaftet im Projekt |
|  | zentrales Projektbüro mit Kollaborationsraum |  | Koordinationssitzungen mit Video-Conferencing |  | Projektspezifische Kollaborationsplattform |
|  |  |  | Planungsworkshops ohne technische Ausstattung |  | Kommerzielle Austauschplattform |
|  |  |  | ICE-Session im Kollaborationsraum |  | Offene (kommerzielle) Kollaborationsplattform |

Legende: P = primäre Strategie / E = ergänzende Zusammenarbeitsmöglichkeit

Gremien und Sitzungen im Projekt

BEISPIEL

Übersicht Gremien und Teilnehmende

Zeitliche Folge der Gremien

BEISPIEL

Inhalt und Periodizität der Gremien

| Bezeichnung | Ziel | Periodizität | Nutzung von digitalen Modellen |
| --- | --- | --- | --- |

Integrierte Kollaborationsworkshops (ICE-Sessions)

Im Projekt werden für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten integrierte Kollaborationsworkshops (ICE-Sessions) verwendet.

Integrierte, transdisziplinäre Kollaborationsworkshops dienen dem Planungsteam oder Teilen davon zur Lösungs- und Entscheidungsfindung. In der Regel werden dazu digitale Bauwerksmodelle verwendet. In diesen Workshops entwickeln die Beteiligten gemeinsam Lösungen für Planungsaufgaben und koordinieren die Modellverwendung im Planungsprozess.

Zu den integrierten Kollaborationsworkshops werden Listen der offenen Punkte (Issue-Listen) geführt. Für die Nachführung der Listen und für die Kontrolle der weiteren Bearbeitung (Issue-Tracking) ist der Leiter des Workshops verantwortlich. Issue-Listen sind für alle Projektbeteiligten zugänglich.

Verwendung des Kollaborationsformats BCF

Für den Austausch der offenen Punkte in der Planung wird das BIM Collaboration Format (BCF) verwendet. Darüber werden die offenen Punkte (Tasks) ausgetauscht. Die BCF’s werden an den jeweiligen Sitzungen direkt bei den jeweiligen Modellen adressiert und der zuständigen Person zugewiesen.

Die BCF-Files werden auf der Projektplattform gespeichert und sind durch die jeweiligen Fachplaner zu aktualisieren.

Arten der Modellüberprüfung

| Kurz Bezeichnung | Beschreibung | Software / Version | Häufigkeit | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visuelle Kontrolle | Plausibilitätsüberprüfung, vor allem auf Vollständigkeit anhand visueller Darstellungen | ... Model Viewer | laufend | Mitarbeitende von Aufraggeber und Auftragnehmer |
| Formale Prüfung | Überprüfung, ob die formalen Kriterien zur Modellerstellung und Darstellung eingehalten werden | ... Model Checker | Laufend, mindestens vor jedem Austausch bzw. vor Kollaborations-Workshops (ICE-Session) | BIM-Verantwortliche der beteiligten Planer |
| Kollisionskontrolle | Überprüfung der Konsistenz von Teilmodellen hinsichtlich physischer und logischer Kollisionen | ... Model Checker | vor Kollaborations-Workshops (ICE-Session) | BIM-Koordinator TGA für TGA-Modelle BIM-Koordinator Gesamtleitung für Gesamtmodell |
| Integritätsprüfung | Vollständige Überprüfung der inhaltlichen Konsistenz, des Raumprogramms, der Qualitätsanforderungen und formalen Vollständigkeit der Modelle | ... Model Checker | vor Kollaborations-Workshops (ICE-Session) zur Gesamt-koordination | BIM-Koordinator Gesamtleitung für Gesamtmodell |

BIM-Modellplan

Übersicht über die verwendeten BIM-Modelle

Diese Tabelle zeigt, welche Leistungsbereiche modelliert werden und in welchen Teilmodellen das Bauwerk abgebildet wird.

| Übergeordnete Modelle |  | Untergeordnete Teilmodelle |  | SIA-Phase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | Code | Bezeichnung | Code | 1 ¦ 2 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 41 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI |
| Architekturmodell | ARC |  | ARC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rohbaumodell | ARM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fassadenmodell | AFM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ausbaumodell | AAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Umgebung | AUG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baubestand | ABB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tragwerksmodell | ING |  | ING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rohbaumodell | IRM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tragwerksmodell | ITW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bewehrungsmodell | IBW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baugrubenmodell | IBG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Statikmodell | IST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TGA-Modell (TGA = Technische Gebäude-ausstattung | TGA |  | TGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Heizungsmodell | THE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lüftungsmodell | TLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klima-/Kältemodell | TKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sanitärmodell | TSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromodell | TEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spezialmodelle | SPM |  | SPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aussparungsmodell | SAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sperrzonenmodell | SSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinations-modell | BIM |  | BIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koordination Technik | KTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hierarchie der Modelle

Allgemein

Nachfolgend ist der Zusammenhang zwischen den Modellen nach Projektphasen wie folgt beschrieben:

BEISPIEL

Phasen Vorprojekt (31) bis Bewilligungsverfahren (33)

BEISPIEL

Phasen Ausschreibung (41) bis Realisierung (53)

BEISPIEL

Übersicht Fertigstellungsgrade (LOG, LOI)

| LOG / LOI | 100 (Konzeptionelle Darstellung) |
| --- | --- |
| Definition | - Volumenmodell zur Darstellung von Räumen bzw. Raumgruppen; in der Regel ergänzt durch abstrahierte Darstellung raumbildender Elemente |
| Symbolbild |  |
| Typische Verwendung | - Städtebauliche Studien, - konzept. Entwurfsstudien - Ideenwettbewerbe |
| Typische Auswertungen | - Pläne nach SIA 400 Mst. 1: 1000/1:500/1:200 - Generierung von 3D-Darstellungen - Herstellung von physikalischen Modellen - Flächen- / Volumennachweise |
| Koordinationsstand | - Keine Koordination |
| Min. Modellelemente | - Städtebauliche Volumenkörper (äussere Hülle) - Räume od. Raumgruppen, vertikale Erschliessungen, geschossweise modelliert |
| Mögl. Zus. Modelelemente | - Raumbildende Bauteile (Wände) - Aussenhülle gegliedert in opake und transparente Bauteile |
| LOG | - Räume als abstrahierte Volumenkörper - Raumbildende Bauteile und Aussenhülle: Generische Körper mit Öffnungen |
| LOI | - Volumen und Flächen |

| LOG / LOI | 200 (Näherungsweise Darstellung) |
| --- | --- |
| Definition | Auf Bauelementen beruhende Modelle zur Darstellung des architektonischen Entwurfs. |
| Symbolbild |  |
| Typische Verwendung | - Projektwettbewerbe - Vorprojekt - Bauprojekt - Bewilligungsverfahren |
| Typische Auswertungen | - Pläne nach SIA 400 Mst.1:500/1:200/1:100 - Raumbuch - 3D-Darstellungen für Präsentationen und als Entscheidungshilfe - Herstellung von physikalischen Modellen - Massenauszüge (Volumen, Flächen, Elementmengen etc.) - Kostenplanung, Kostenschätzung |
| Koordinationsstand | - Tragende Rohbauelemente hinsichtlich Lage und Vordimensionierung zwischen Architektur und Tragwerksplanung abgestimmt - Raum für die technische Gebäudeausstattung in der Regel mit Platzhaltervolumen nachgewiesen |
| Min. Modellelemente | - Räume, geschossweise modelliert - Tragende Rohbauelemente - Aussenhülle mit Öffnungen, opaken und transparenten Bauteilen - Haupttrassen und Technikräume als Platzhaltervolumen - für das Verständnis notwendige Ausbauelemente |
| Mögl. Zus. Modelelemente | - zusätzliche, nicht tragende Rohbauelemente - weitere Ausbauelemente - Räumliche Darstellung LOG |
| LOG | - Bauteile: hinsichtlich Geometrie und Materialisierung vereinfacht definiert und entsprechend abstrahiert dargestellt - Räume als Volumenkörper |
| LOI | - Volumen und Flächen - Primäre Elementeigenschaften wie Materialisierung und Typisierung - Kostenrelevante Informationen für Kostengrobschätzung |

| LOG / LOI | 300 (Geometrisch genaue Darstellung mit Materialisierung der wichtigsten Bauteile) |
| --- | --- |
| Definition | Auf Bauelementen beruhende Modelle zur Darstellung der konstruktiven Durchbildung |
| Symbolbild |  |
| Typische Verwendung | - Bauprojekte - Ausschreibungsunterlagen |
| Typische Auswertungen | - Pläne nach SIA 400 Mst. 1:100/1:50/1:20 - Raumbuch - 3D-Darstellungen zur Verdeutlichung konstruktiver Zusammenhänge - Massenauszüge (Volumen, Flächen, Elementmengen etc.) - Kostenplanung, Kostenvoranschlag - Spez. Auswertungen für technische und behördliche Nachweise |
| Koordinationsstand | - Rohbaumodell vollständig zwischen Architektur und Tragwerksplanung koordiniert - Gesamtmodell vollständig mit TGA-Modellen koordiniert |
| Min. Modellelemente | - Räume, geschossweise modelliert - Alle Rohbauelemente - Aussenhülle in konstruktiver Gliederung mit Öffnungen, opaken und transparenten Bauteilen - TGA-Systeme mit Räumen, Hauptkomponenten, Trassen - Alle Ausbauelemente, soweit für die Ausschreibung relevant |
| Mögl. Zus. Modelelemente | - Für den Bauablauf und/oder den Betrieb notwendige permanente oder dauerhafte Öffnungen - Zusätzliche Ausbauelemente - Ausstattungselemente |
| LOG | - Räume als Volumenkörper - Rohbauteile: hinsichtlich Geometrie, und konstruktivem Aufbau definiert - TGA-Systeme funktional definiert, Hauptkomponenten und Trassen dimensioniert - Ausbauteile: Hauptabmessungen definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt |
| LOI | - Volumen, Flächen und Nutzweise, und Ausstattung von Räumen - Elementeigenschaften für den Nachweis der Funktionalität und Gebrauchstauglichkeit - Kostenrelevante Informationen für Kostenschätzung und Ausschreibung |

| LOG / LOI | 350 (Geometrisch genaue Darstellung mit generischen Produktspezifikationen) |
| --- | --- |
| Definition | Auf Bauelementen beruhende Modelle als Grundlage für die Beschaffung von Leistungen und Lieferungen |
| Symbolbild |  |
| Typische Verwendung | - Ausschreibungsunterlagen |
| Typische Auswertungen | - Pläne nach SIA 400 Mst. 1:50 / 1:20 - Raumbuch - 3D-Darstellungen zur Verdeutlichung konstruktiver Zusammenhänge - Massenauszüge (Volumen, Flächen, Elementmengen etc.) - Kostenplanung, Kostenvoranschlag - Spez. Auswertungen für technische und behördliche Nachweise |
| Koordinationsstand | - Rohbaumodell vollständig mit dem Tragwerksmodell koordiniert - Gesamtmodell vollständig mit TGA-Modellen koordiniert |
| Min. Modellelemente | - Räume, geschossweise modelliert - Alle Rohbauelemente inkl. Bewehrung, Schalung etc. - Aussenhülle in konstruktiver Gliederung mit Öffnungen, opaken und transparenten Bauteilen - Alle TGA-Systeme bis auf die Stufe möglicher Produkte definiert - Alle Ausbauelemente |
| Mögl. Zus. Modelelemente | - Für den Bauablauf und/oder den Betrieb notwendige permanente oder dauerhafte Öffnungen und Räume - Ausstattungselemente |
| LOG | - Räume als Volumenkörper - Rohbauteile: hinsichtlich Geometrie, und konstruktivem Aufbau definiert - TGA-Systeme: Systeme und Komponenten definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt - Ausbauteile: Abmessungen und Anschlüsse definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt |
| LOI | - Volumen, Flächen und Nutzweise und Ausstattung von Räumen, - Alle Elemente definiert bis auf die Stufe beschaffungsrelevanter Produkteigenschaften - TGA-Systeme: Leistungsanforderungen an Systeme und Produkte - Elementeigenschaften mit allen beschaffungsrelevanten Informationen - Kostenrelevante Informationen für Kostenvoranschlag |

| LOG / LOI | 400 (Geometrisch genaue Darstellung mit spezifischen Produktspezifikationen) |
| --- | --- |
| Definition | Auf Bauelementen und Produkten beruhende Modelle zur Darstellung der Baurealisierung |
| Symbolbild |  |
| Typische Verwendung | - Ausführungsprojekt - Baurealisierung |
| Typische Auswertungen | - Pläne nach SIA 400 Mst. 1: 100 / 1:50 / 1:20 - Raumbuch - 3D-Darstellungen zur Verdeutlichung konstruktiver Zusammenhänge - Massenauszüge (Volumen, Flächen, Elementmengen etc.) - Kostenplanung, Kostenvoranschlag - Bauablaufplanung - Spez. Auswertungen für Baulogistik etc. |
| Koordinationsstand | - Rohbaumodell, Ausbaumodell und Fassadenmodell vollständig koordiniert - Rohbaumodell vollständig mit Tragwerksmodell, Schalungsmodell und Bewehrungsmodell koordiniert - Gesamtmodell vollständig mit TGA-Modellen koordiniert |
| Min. Modellelemente | - Räume, geschossweise modelliert - Alle Rohbauelemente, soweit notwendig als Produkte definiert inkl. Bewehrung, und herstellungsrelevanten Teilen wie Schalung etc. - Aussenhülle in konstruktiver Gliederung mit Öffnungen, opaken und transparenten Bauteilen, soweit notwendig als Produkte definiert - Alle TGA-Systeme, soweit notwendig als Produkte definiert - Alle Ausbauelemente, soweit notwendig als Produkte definiert |
| Mögl. Zus. Modelelemente | - Für den Bauablauf und/oder den Betrieb notwendige permanente oder dauerhafte Öffnungen - Geräte und Einrichtungen für den Baubetrieb - Lager-, Umschlag- und Bearbeitungsräume für den Baubetrieb - Ausstattungselemente |
| LOG | - Räume als Volumenkörper - Rohbauteile: hinsichtlich Geometrie, und konstruktivem Aufbau definiert - TGA-Systeme: Systeme und Komponenten definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt - Ausbauteile: Hauptabmessungen definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt |
| LOI | - Volumen, Flächen und Nutzweise und Ausstattung von Räumen, definiert bis auf Produkte und Produkteigenschaften - Elementeigenschaften bis auf Produkte und Produkteigenschaften mit allen ausführungsrelevanten Informationen - TGA-Systeme: Produktinformationen und Leistungsparameter für Komponenten und Systeme - Kostenrelevante Informationen für Kostenvoranschlag und Kostensteuerung |

| LOG / LOI | 500 (Geometrisch genaue Darstellung mit spezifischen Produktspezifikationen, wie ausgeführt) |
| --- | --- |
| Definition | Auf Räumen und Bauelementen beruhende Modelle als Grundlage für die Bewirtschaftung |
| Symbolbild |  |
| Typische Verwendung | - Gebäudebetrieb - Gebäudeunterhalt |
| Typische Auswertungen | - Pläne nach SIA 400 Mst. 1: 100 / 1:50 / 1:20 - Spezialpläne für die Bewirtschaftung - Raumdatenbanken - Daten für CAFM-Systeme |
| Koordinationsstand | - Gebäudemodell mit CAFM-System koordiniert |
| Min. Modellelemente | - Räume, geschossweise modelliert - Alle Rohbauelemente - Aussenhülle, detailliert soweit für den Betrieb notwendig - Alle TGA-Systeme, soweit notwendig als Produkte definiert - Alle Ausbauelemente |
| Mögl. Zus. Modelelemente | - Bedienungs- und Wartungsräume - Für Unterhaltsarbeiten vorgesehene Öffnungen - Ausstattungselemente |
| LOG | - Räume als Volumenkörper - Rohbauteile: hinsichtlich Geometrie, und konstruktivem Aufbau definiert - TGA-Systeme: Systeme und Komponenten definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt - Ausbauteile: Abmessungen und Anschlüsse definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt - Ausstattung: Abmessungen und Anschlüsse definiert, soweit notwendig detailliert, sonst durch vereinfachte Körper dargestellt |
| LOI | - Volumen, Flächen und Nutzweise und Ausstattung von Räumen, definiert bis auf Produkte und Produkteigenschaften - Wartungs- und Instandhaltungsinformationen zu Produkten - TGA-Systeme: Produktinformationen, Leistungsparameter, Betriebs- und Unterhaltsdaten für Komponenten und Systeme - Elementeigenschaften auf Stufen von Komponenten und Produkten - Produkteigenschaften mit allen betriebsrelevanten Informationen - Kostenrelevante Informationen für Gebäudebetrieb und Unterhalt |

Arbeitsumgebung und IT-Management

BIM-Einsatz bei den Projektpartnern

| Organisation | BIM Nutzung | Software (Version) | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |

Datenhaltung

| Grundsätzliche Lösung für die Datenhaltung | primär | ergänzend |
| --- | --- | --- |
| Dezentrale Datenhaltung |  |  |
| Gemeinsamer FTP Server |  |  |
| Projekt-Plattform ..., Version ... |  |  |
| Projektspezifischer Server |  |  |
| Dedizierter BIM Server |  |  |

Verantwortlichkeiten

| Server / Plattform Betrieb |  |
| --- | --- |
| Datensicherung / Datenintegrität |  |
| Zugriffsrechte-Verwaltung |  |
| Leistungsverrechnung |  |
| Software Lizenzierung |  |
| Software Wartung / Versionsmanagement |  |
| Modellinhalte |  |

Änderung von Softwareversionen

Die Änderung der Software-Versionen bedarf der Genehmigung durch den Gesamtleiter und den BIM-Manager des Auftragnehmers. Eine Testphase für neue Softwareversionen ist zwingend erforderlich.

Schulung und Unterstützung

Anforderungen an Projektbeteiligte und geplante Schulungsmassnahmen

| Kompetenzbereich | Projektbeteiligte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gesamtleiter | Projektleiter / Teilprojektleiter | BIM Manager | BIM-Verantwortliche | BIM Koordinatoren | BIM-Modellierer (BIM Autoren) |
| BIM Projektabwicklungsplan |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellung |  |  |  |  |  |  |
| - Verwendung |  |  |  |  |  |  |
| - Erstellen von Modellierungsrichtlinien |  |  |  |  |  |  |
| - Anwenden von Modellierungsrichtlinien |  |  |  |  |  |  |
| BIM Projektmanagement |  |  |  |  |  |  |
| - Gesamtleitung |  |  |  |  |  |  |
| - Prozessgestaltung |  |  |  |  |  |  |
| - Zusammenarbeitsmethoden |  |  |  |  |  |  |
| - Modellprüfung |  |  |  |  |  |  |
| Datenmanagement |  |  |  |  |  |  |
| - Plattform- / Server-Management |  |  |  |  |  |  |
| - Plattform-Nutzung |  |  |  |  |  |  |
| - Datenbankmanagement |  |  |  |  |  |  |
| - Datenbanknutzung |  |  |  |  |  |  |
| - Kenntnis Datenformate |  |  |  |  |  |  |
| Software |  |  |  |  |  |  |
| - Modellierungs- SW Architektur … |  |  |  |  |  |  |
| - Modellierungs- SW Tragwerk … |  |  |  |  |  |  |
| - Modellierungs- SW TGA … |  |  |  |  |  |  |
| - Model-Checker … |  |  |  |  |  |  |

A = Voraussetzung, eigenständige Anwendung

K = Voraussetzung, Grundkenntnisse

G = Training innerhalb des Projektteams,

I = Interne Schulung in der eigenen Organisation (Firma)

E = Externe Schulung

Unterstützung

| Bereich | Verantwortliche Stelle |
| --- | --- |
| Projektführung |  |
| BIM Management |  |
| Modell Koordination |  |
| Plattform / Server |  |
| SW Support Architektur … |  |
| SW Support Tragwerk … |  |
| SW Support TGA… |  |
| SW Support Model-Checker ... |  |

Qualitätsmanagement

Organisation PQM

Der Auftragnehmer baut zur Überwachung der Projektanforderungen und des Projektfortschritts ein projektbezogenes Qualitätsmanagement PQM nach den SIA Grundsätzen Merkblatt 2007 „Qualität im Bauwesen“ auf. Darin sind folgende Bereiche geregelt:

Überprüfung der Ziele und der Zielerreichung

Anforderungsmanagement inkl. Änderungsmanagement

Risikomanagement

Qualitätslenkung (Audits und Reviews durch den Auftraggeber)

Reporting

Der BIM-Koordinationsprozess ist Teil des PQM.

Verantwortlichkeiten für die Qualitätskontrolle im BIM-Prozess

Grundsätze für die Modellbearbeitung und Modellnutzung

Für die Modellbearbeitung gelten folgende Grundsätze:

Jede Fachdisziplin ist für die inhaltliche Richtigkeit ihrer Modelle und für die Einhaltung der vereinbarten Modellierungsregeln selbst verantwortlich.

Vor der Weitergabe an Dritte sind alle Modelle durch die jeweiligen Verfasser und durch den BIM-Verantwortlichen der entsprechenden Disziplin zu prüfen.

Wer Modelle Dritter als Grundlage für die disziplinäre Arbeit verwendet, prüft diese vor der Weiterverwendung auf Plausibilität

Qualitätssicherung im BIM-Koordinationsprozess

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Qualitätssicherungsmassnahmen im Projekt:

| Qualitätssicherungsmassnahme | Verantwortlichkeit | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Disziplininterne Prüfung | BIM-Verantwortlicher der Disziplin | Periodische Kontrolle, inhaltlich und formal |
| Ausgangsprüfung vor Modellkoordination | BIM-Verantwortlicher der Disziplin | Regelbasierte Prüfung |
| Überprüfung Koordinationsmodell | BIM-Koordinatoren / BIM-Manager | Regelbasierte Prüfung |
| Verfolgung von Änderungsanforderungen | BIM-Manager | Tracking auf Basis von BCF-Anforderungen |
| Überprüfung von Informationslieferungen | Gesamtleiter und BIM-Manager | Integrale Prüfung aller Modelle und Dokumente vor Abgabe an Auftraggeber |

Besondere Vereinbarungen

- Keine -

# Teil 3 
Technische Richtlinien

- Organisation - keine Inhalte, Text wird nicht gedruckt

- Ziele - keine Inhalte, Text wird nicht gedruckt

- Ergänzungen zum Prozessplan

Koordinations-Workflow

Diagramm einfügen

Aussparungs-Workflow

Diagramm einfügen

- keine Inhalte, Text wird nicht gedruckt

Ergänzungen zum BIM-Koordinationsplan

Instrumente für Koordinationsworkshops (ICE-Sessions)

Referenzmodell (Leitmodell)

In der Regel dient das Architekturmodell als Grundlage für die Arbeit der Fachplaner. Es wird in grösseren zeitlichen Abständen in einem geeigneten Format (i.d.R. IFC) den Fachplanern zur Verfügung gestellt. Exportiert werden die im BIM-Modellplan vereinbarten Elemente und Attribute. Ein erneuter Export ist immer notwendig, wenn der Fertigstellungsgrad (LOIN) des Projekts erhöht wird.

Fachmodelle:

Die Fachmodelle stellen die disziplinären Beiträge der Fachplaner dar. Sie beruhen auf dem Referenzmodell und enthalten die im BIM-Modellplan vereinbarten Elemente und Attribute, entsprechend dem vereinbarten Entwicklungsstand (LOIN).

Koordinationsmodell (Model-Checker)

Die zur Prüfung verbundenen Modelle werden als eigenständige Koordinationsmodelle im Format des Model-Checkers (z.B. Solibri) ausgewertet und gespeichert. Anhand der vereinbarten Prüfregeln liefert die Auswertung des Koordinationsmodells das Inventar der offenen Fragen.

Inventar der offenen Fragen

Das Inventar der offenen Fragen ist eine Liste von Unklarheiten wie erkennbare Fehler, Kollisionen, nicht geklärte Planungsaufgaben etc. Es bildet die Grundlage für die Arbeit im modellbasierten Planungsworkshop. Das Inventar wird bei jeder Koordination um neue Fragen erweitert. Gelöste Fragen werden aus dem Inventar entfernt und die Art der Lösung im Ergebnisprotokoll festgehalten. Hinweis: Dokumentationshilfen in Model-Checkern z.B. Präsentationstools in Solibri verwenden.

Ergebnisprotokoll

Im Ergebnisprotokoll werden gelöste Fragen zusammen mit der Art der Problemlösung erfasst. Es empfiehlt sich, das Protokoll als fortlaufende Liste zu führen.

Ablauf

| Zeit | Programmpunkt | Verantwortlichkeit |
| --- | --- | --- |
| Vor dem Workshop (der Zeitbedarf reduziert sich bei eingespielten Teams auf zwei bis drei Tage) |  |  |
| Vier Tage vor dem Workshop | Abgabe der Teilmodelle (Fachmodelle) - Vorprüfung durch die Modellverantwortlichen - Übermittlung / Speicherung auf Projektplattform nach Spezifikation im Projektabwicklungsplan | Disziplinäre Modellverantwortlich |
| Drei Tage vor dem Workshop | Zusammenführung und Überprüfung der Teilmodelle - Einlesen und Kontrolle der Teilmodelle mit Model-Checker - Überprüfung des Koordinationsmodells mit dem Model-Checker anhand der vereinbarten Prüfregeln - Erstellen bzw. ergänzen des Inventars der offenen Fragen | BIM-Koordinatorin bzw. BIM-Koordinator |
| Zwei Tage vor dem Workshop | Offene Fragen priorisieren und Traktanden für den Planungsworkshop festlegen - Beurteilen der Punkte im Inventar der offenen Fragen - Bestimmung der im Workshop zu lösenden Probleme - Bestimmung der notwendigen Teilnehmenden - Versand der Traktandenliste und der Vorbereitungsaufträge an die Teilnehmenden | Gesamtleiterin bzw. Gesamtleiter mit BIM-Koordinatorin bzw. BIM-Koordinator |
| Ein Tag vor dem Workshop | Vorbereitung auf den Workshop - Erledigung der Vorbereitungsaufgaben gem. Traktandenliste - Vorbereitung von Lösungsansätzen - Bereitstellung von Unterlagen und digitalen Modellen | Fachplaner mit disziplinären Modellverantwortlich |
| Am Workshop (Zeitbedarf ist abhängig von der Zahl der offenen Fragen, maximale Dauer: vier Stunden) |  |  |
|  | Einführung - Erläuterung von Zielsetzung und Traktanden | Gesamtleiterin bzw. Gesamtleiter |
|  | Übersicht über die offenen Fragen - Erläuterung der zu bearbeitenden Probleme anhand des Koordinationsmodells | BIM-Koordinatorin bzw. BIM-Koordinator |
|  | Bearbeitung der offenen Fragen - Erläuterung der aktuellen Frage - Diskussion der Lösungsmöglichkeiten - Entscheidung der Lösung bzw. des Lösungswegs - Protokollierung inkl. Termin und Verantwortlichkeit | Alle Moderation: Gesamtleiterin bzw. Gesamtleiter oder BIM-Koordinatorin bzw. BIM-Koordinator |
|  | Zusammenfassung der Ergebnisse - Getroffene Entscheidungen - Termine - Verantwortlichkeiten | BIM-Koordinatorin bzw. BIM-Koordinator |
|  | Aufträge für die weitere Bearbeitung - Prioritäten für die weitere Projektbearbeitung - Ausblick auf die Traktanden des nächsten Workshops | Gesamtleiterin bzw. Gesamtleiter |
| Nach dem Workshop |  |  |
| Bis zwei Tage nach dem Workshop | Organisation der Kontrolle - Versand des Ergebnisprotokolls und des aktualisierten Inventars der offenen Fragen - Festsetzung des Kontrollplans | Gesamtleiterin bzw. Gesamtleiter mit BIM-Koordinatorin bzw. BIM-Koordinator |
| laufend | Überwachung des Projektfortschritts anhand der Modelle | alle |

Ergänzungen zum BIM-Modellplan

Element- und Attributdefinitionen

Dokument oder in digitaler Form aufzubereiten. Er gibt Auskunft über:

Modelle (Fach- und Teilmodelle)

In den Modellen verwendete Elemente

In den Elementen verwendete Attribute und Eigenschaften, gegliedert nach LOI

Verantwortlichkeiten für die Bewirtschaftung der Attribute und Eigenschaften

Datentypen, Einheiten und gültige Wertebereiche für die einzelnen Attribute und Eigenschaften

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Aufbau des Modellplans als Beispiel.

Allgemeine Regeln für die Modellierung

Gliederung in Bauabschnitte bzw. Teil-Bauwerke

Folgende Bauabschnitte werden getrennt modelliert (Bezeichnung der Bauabschnitte gem. Kap, F6, Namenskonventionen für räumliche Objekte):

...

...

Geschosse

Das Bauwerk wird geschossweise modelliert (Bezeichnung der Geschosse gem. Kap. F5, Namenskonventionen)

Bezugshöhe ist OK fertige Geschosshöhe

Bei Geschossen mit Gefälle (schiefe Ebenen) gilt als Bezugshöhe der höchste Punkt (OK fertige Geschosshöhe)

Als Ausgangskote +/- 0.00 gilt OK fertige Höhe des Erdgeschosses

Masseinheiten

Es werden grundsätzlich metrische Einheiten verwendet.

Architektur / Tragwerk

Längen = cm/m (SIA 400)

Höhenkoten = m

Flächen = m²

Volumen = m³

Gebäudetechnik

Längen = mm

Volumenströme = m³/h

Temperaturen = °C

Feuchte = g/m³

Nullpunkt, Achsraster und Orientierung

Als Koordinatenursprung für das gesamte Projekt gilt:

| Nullpunkt X/Y/Z absolut | Vermessungspunkt mit Geo-Koordinaten |
| --- | --- |
| Projektnullpunkt X/Y relativ zum absoluten Nullpunkt (Abstand X / Abstand Y in m) | den relativen Nullpunkt 0/0 so legen, dass innerhalb des Grundstücks ausschliesslich positive Koordinaten entstehen |
| Projektnullpunkt Z relativ zum absoluten Nullpunkt (Abstand Z m) | die relative Ausgangshöhe als Höhenkote +/- 0 des massgeblichen Erdgeschosses bestimmen |
| Drehung des Projekt-Koordinatensystems in Grad (360°-Teilung) | Drehung der Y-Achse gegen geografisch oder gegen einen zweiten Referenzpunkt |
| Primäres Achsraster | Raster wenn möglich ausgehend vom Ausbauraster definieren und |

Namenskonventionen (Klassifikationen) für räumliche Objekte

Übersicht

In BIM-Projekten muss jedes räumliche Objekt eindeutig identifizierbar sein, damit Informationen fehlerfrei mit digitalen Bauwerksmodellen verknüpft werden können. Dazu werden Objektschlüssel gebildet, die der Struktur (Topologie) der Bauwerksmodelle folgen. Für Raumobjekte ist eine hierarchische Schlüsselbildung im IFC-Datenmodell vorgegeben.

Objektschlüssel und ergänzende Bezeichnungen

Objektschlüssel müssen eindeutig und systematisch aufgebaut sein. Innerhalb des Nummernsystems können Objektschlüssel durch ergänzende (sekundäre) Nummern und Zusatzbezeichnungen ergänzt werden.

Gliederungen ausserhalb der Objekthierarchie

In der praktischen Anwendung ist die Hierarchie in der Regel um weitere Schlüsselelemente zu ergänzen, z.B. Nr. für Nutzungseinheiten. Wohnungen, Praxen etc. können beispielsweise aus mehreren Räumen auf unterschiedlichen Stockwerken bestehen. Anderseits können Büroeinheiten mehrere vollständige Geschosse umfassen.

Es empfiehlt sich deshalb die Bezeichnung bzw. Nummerierung der Nutzungseinheiten pro Gebäude ergänzend zur Gliederung des Gebäudes in Geschosse und Räume zu regeln. Die Zuordnung von Nutzungseinheiten zu Gebäuden und Geschossen kann in gesonderten Tabellen dargestellt und mit zusätzlichen Angaben ergänzt werden.

Beispiel:

| Nutzungseinheit | Bezeichnung | Geschoss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UG1 | EG0 | OG1 | OG2 |
| AR | Allgemeinräume | X | X |  |  |
| AR | Treppenhaus | X | X | X | X |
| WG01 | Wohnung EG rechts |  | X |  |  |
| WG02 | Wohnung EG links |  | X |  |  |
| WG03 | Maisonettwohnung OG1 rechts |  |  | X | X |
| WG04 | Maisonettwohnung OG1 links |  |  | X | X |

Bildung von Schlüsseln zur Identifikation von Objekten

Schlüssel werden durch die Kombination von Teilschlüsseln gebildet. Die Teilschlüssel sind durch ein Trennzeichen unterteilt. Das Trennzeichen muss für alle Projekte einheitlich sein und darf innerhalb einzelner Teilschlüssel nicht verwendet werden.

Schema für die Schlüsselbildung

Vollständige Objektschlüssel umfassen grundsätzlich alle Gliederungsstufen vom Projekt bis zum untergeordneten Objekt. Innerhalb eines einzelnen Projekts können in der Planung Projekt Nr. und Standort im Objektschlüssel zur Vereinfachung der Arbeit unterdrückt (nicht angezeigt) werden. Die beteiligten Planer müssen aber in der Lage sein, in der Bauwerksdokumentation oder in bestimmten Auswertungen, die vollständigen Objektschlüssel anzugeben.

Bespiel für Schlüsseldefinitionen

Nummernsysteme für Planung und Bewirtschaftung

Grundsätzliches

Die Anforderungen an die Objektnummerierung während der Planungsphase unterscheiden sich teilweise von den Anforderungen in der Bewirtschaftung bzw. im Betrieb. So ist beispielsweise in der Planungsphase eine vollständige Nummerierung der Räume innerhalb von Wohnungen zwingend erforderlich, für die Bewirtschaftung ist primär die eindeutige Bezeichnung ganzer Wohnungen relevant. Umgekehrt kann in der Planung eine Unterniveaugarage als ein einziger Raum erscheinen, für die Bewirtschaftung jedes einzelne Parkfeld ein Bewirtschaftungsobjekt darstellen.

Es ist deshalb oft zweckmässig, neben den eindeutigen Objektschlüsseln überlagernde zusätzliche Nummernsysteme und/oder Zusatzbezeichnungen für einzelne Objekte zu verwenden. Weil Benutzer und/oder Betreiber in frühen Planungsphasen oft unbekannt sind, müssen Ergänzungen im Nummernsystem auch später widerspruchsfrei angebracht werden können.

Anforderungen an die Dokumentation

Die beauftragten Planer sind gehalten, die Objektschlüssel und ergänzende Objektnummern vollständig zu dokumentieren. Zumindest die jeweiligen Objektschlüssel müssen den hier festgelegten Richtlinien entsprechen und direkt mit dem digitalen Bauwerksmodell verknüpft sein.

Zu empfehlen ist die Verwendung von Datenbanksystemen, die mit digitalen Bauwerksmodellen verknüpft werden können.

Beispiel für die Verwendung von ergänzenden Objektnummern:

Beispiel für die Bildung von Raumbeschriftungen (sichtbare Raumnummer) aus Objektschlüsseln:

Definitionen und Regeln für die Bildung von Objektschlüsseln in der Planungsphase

Projekt und Standort

Projekte bilden die oberste Gliederungsebene der Bezeichnungshierarchie. Der Projektschlüssel wird ergänzt durch einen Projektnamen

| Feld | Beispiel | Format |
| --- | --- | --- |
| Projekt Nr. (Identifikation) | ZUEFDHXYZ | 9-stellig Grossbuchstaben |
| Projekt Name | Feldhof Zürich | Freier Text |

Definition des Projektschlüssels

Der Projektschlüssel besteht aus drei Gruppen von jeweils drei Grossbuchstaben

| Feld | Beispiel | Format |
| --- | --- | --- |
| ORT (sprechender Code) | ZUE (Zürich) | 3 Grossbuchstaben |
| ADRESSE (sprechender Code) | FDH (Feldhof) | 3 Grossbuchstaben |
| IDENT NR (nicht sprechend) | XYZ | 3 Grossbuchstaben |

Beispiel für einen vollständigen Standortschlüssel: ZRHWBHXYZ

Ergänzende Ordnungssysteme und Bezeichnungen

Ergänzend zum Standort können die Grundstücke bezeichnet werden, die einem Projekt zugeordnet sind. Für jeden Standort sind eines oder mehrere Grundstücke möglich.

| Feld | Beispiel | Format |
| --- | --- | --- |
| Gemeinde Name | Zürich | Gemeinde gem. Grundbuch |
| Kat. Nr. (Kataster Nr.) | 4711 | Kataster Nr. nach Grundbuch |

Gebäude

Definition

Gebäude sind auf Dauer angelegte, mit dem Boden fest verbundene Bauten, die Wohnzwecken oder Zwecken der Arbeit, der Ausbildung, der Kultur oder des Sportes dienen. Bei Doppel-, Gruppen- und Reihenhäusern zählt jedes Gebäude als selbständig, wenn es einen eigenen Zugang von aussen hat und wenn zwischen den Gebäuden eine senkrechte vom Erdgeschoss bis zum Dach reichende tragende Trennmauer besteht. (Verordnung vom 30. Mai 2000 über das eidg. Gebäude- und Wohnungsregister (SR 431.841)

Der Schlüssel für Gebäude setzt sich zusammen aus dem Projektschlüssel, dem Schlüssel für den Ort (PLZ) und einer Gebäudenummer.

| Feld | Beispiel | Format |
| --- | --- | --- |
| Gebäude Nr. (Identifikation) | A | s. Regel für Gebäude Nr. |
| Adresse | Witikonerstrasse 122 | Strassenadresse |

Beispiel für einen vollständigen Gebäudeschlüssel: ZUEFDHXYZ-A

Beispiel für einen verkürzten Gebäudeschlüssel: A

Regel für die Bildung von Gebäude Nr.

| Gebäudeart | Aufbau der Nr. | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Freistehende Einzelgebäude: | Grossbuchstabe | A, B ... |
| Doppel-, Gruppen- und Reihenhäusern | Grossbuchstabe + Zahl, wobei der Buchstabe den zusammenhängenden Block, die Zahl das einzelne Gebäude (Eingang) bezeichnet | A1, A2 ... |

Geschoss

Definition

Geschosse bezeichnen die Gesamtheit aller Räume in einem Gebäude, die auf einer Zugangsebene liegen und horizontal verbunden sind.

Der Schlüssel für Geschosse setzt sich zusammen aus dem Projektschlüssel, dem Schlüssel für den Ort (PLZ), der Gebäudenummer und einer Geschossnummer.

| Feld | Beispiel | Format |
| --- | --- | --- |
| Geschoss Nr. (Identifikation) | O02 | s. Regel für Geschoss Nr. |
| Evtl. abweichende Geschoss Nr. BEWI | D | Definition des Nutzers |

Beispiel für einen vollständigen Geschossschlüssel: ZUEFDHXYZ-A-O02

Beispiel für einen verkürzten Geschossschlüssel: A-O02

Regel für die Bildung von Geschoss Nr.

| Geschoss | Aufbau der Nr. | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Erdgeschoss | EG (fix), entsprechend dem adressbildenden Eingangsgeschoss | EG |
| Untergeschosse | U + fortlaufende Zahl, ausgehend vom EG von oben nach unten (2-stellig) | U01, U02 ... |
| Obergeschosse | O + fortlaufende Zahl ausgehend vom EG von unten nach oben (2-stellig) | O01, O02 ... |
| Split-Level | Geschoss Nr. + Grossbuchstabe, ausgehend vom tieferliegenden Geschoss | O01A |

Nutzungseinheit

Definition

Die Nutzungseinheiten eines Gebäudes bestehen aus einem oder mehreren Räumen, die von anderen Nutzungseinheiten durch einen eigenen Zugang abgetrennt sind und in der Regel durch bestimmte Nutzer exklusiv genutzt werden. Nutzungseinheiten können beispielsweise Wohnungen, Büros, Praxen, Produktionsstätten, Geschäfte, Lager etc. sein.

Der Schlüssel für Geschosse setzt sich zusammen aus dem Projektschlüssel, dem Schlüssel für den Ort (PLZ), der Gebäudenummer, der Geschossnummer und einer Nummer für die Nutzungseinheit.

Achtung: Nutzungseinheiten können sich über mehrere Geschosse oder Teilen von Geschossen erstrecken. Die Nr. der Nutzungseinheit ist unabhängig vom Geschoss und wird auf jedem Geschoss, in dem die Nutzungseinheit vorkommt, gleich verwendet.

| Feld | Beispiel | Format |
| --- | --- | --- |
| Nutzungseinheit Nr. (Identifikation) | WG01 | s. Regel für N Nr. |
| Evtl. abweichende Nr. BEWI | WOG1r | Definition des Nutzers |

Beispiel für einen vollständigen Nutzungseinheitsschlüssel: ZUEFDHXYZ-A-O02-WG01

Beispiel für einen verkürzten Geschossschlüssel: A-O02-WG01

Beispiel für den Schlüssel einer Nutzungseinheit über zwei Geschosse (z.B. Maisonette-Wohnung): 
A-O02-WG01 / A-O03-WG01

Regel für die Bildung von Nutzungseinheit Nr.

| Typ | Aufbau der Nr. | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Einer einzigen Nutzungseinheit zugewiesene Gebäude | NU (fix) nicht in Nutzungseinheiten unterteilte Gebäude Bemerkung: Der Einheitscode NU gilt immer für alle Geschosse und alle Räume in einem entsprechenden Gebäude, z.B. Einfamilienhaus | NU |
| Geschlossene Nutzungseinheit in Gebäuden mit mehreren Nutzungseinheiten | Typ-Code + 3-stellige Zahl, fortlaufend nach Lage des Hauptzugangs pro Gebäude von unten nach oben und pro Erschliessungskern im Urzeigersinn Typ-Code: - WG: Wohnung - BR: Büroeinheit - GW: Gewerbeeinheit - VK: Verkaufseinheit (Laden) - RS: Gaststätte (Restaurant) - LA: Lager - PP: Parkflächen - XX: übriges | WG001 |
| Übrige, nicht einer Nutzungseinheit zugeordnete Geschossteile | AR (fix) für die Summe der allgemeinen Räume in einem Geschoss | AR |

Raum

Definition

Räume sind durch vertikale oder horizontale Elemente definierte und dadurch als abgegrenzt erkennbare Bereiche im Innern oder im Aussenbereich von Gebäuden, die in der Regel einem bestimmten Verwendungszweck dienen.

Der Schlüssel für Räume setzt sich zusammen aus dem Projektschlüssel, dem Schlüssel für den Ort (PLZ), der Gebäudenummer, der Geschossnummer, der Nutzungseinheit Nr. und einer Raumnummer.

| Feld | Beispiel | Format |
| --- | --- | --- |
| Raum Nr. (Identifikation) | 002 | Zahl 3-stellig fortlaufend |
| Evtl. abweichende Raumbeschriftung | 2.002 | Definition des Nutzers |
| Evtl. abweichende Raum Nr. BEWI | D | Definition des Nutzers |

Beispiel für einen vollständigen Raumschlüssel: ZUEFDHXYZ-A-O02-WG001-002

Beispiel für einen verkürzten Raumschlüssel: A-O02-WG001-002

Änderungen von Objektschlüsseln im Projektverlauf

Grundsätze

Das Nummernsystem darf die Planung nicht behindern, aber einmal vergebene Objektschlüssel werden nicht geändert!

Wenn im Projektverlauf eine Änderung der Nummernsystematik erforderlich wird, ist dies durch die Vergabe von ergänzenden (sekundären) Nummern zu lösen.

Änderungen von Objektschlüsseln infolge von Projektänderungen

| Objektart | Änderung | Auswirkung auf die Nummerierung |
| --- | --- | --- |
| Gebäude | Löschung (Entfernung) | Die Gebäudenummer wird gelöscht, alle andern Gebäudenummern bleiben unverändert. In der Nummernreihe bleibt eine Lücke. Beispiel1: - Areal mit vier Gebäuden A,B,C,D - Gebäude B wird entfernt - Areal neu Gebäude A,C,D Beispiel 2: - Reihenhäuser (2 Blöcke) A1,A2,A3,A4/B1,B2,B3,B4 - A2 und B3 werden entfernt - Reihenhäuser neu A1,A3,A4/B1,B2,B4 |
|  | Ergänzung (Hinzufügung) | Fall 1: freistehendes Gebäude: das neue Gebäude erhält die nächste freie Nummer Fall 2: Einfügung in einer Reihe zwischen zwei bisher aneinander anstossenden Gebäuden: aus der tieferen Gebäudenummer wird durch Anfügen eines Kleinbuchstabens eine neue Gebäudenummer gebildet. Beispiel1: - Areal mit vier Gebäuden A,B,C,D - Zusätzliches Gebäude E, unabhängig von der Lage - Areal neu Gebäude A,B,C,D,E Beispiel 2: Reihenhäuser A1,A2,A3,A4 - Neues Haus A2a zwischen A2 und A3 - Reihenhäuser neu A1,A2, A2a,A3,A4 |
| Geschoss | Löschung (Entfernung) | Die Geschossnummer wird gelöscht, alle andern Geschossnummern bleiben unverändert. In der Nummernreihe bleibt eine Lücke. Beispiel: - Geschosse U01, EG, O01, O02, O03, O04, O05 - Geschoss O03 wird entfernt - Geschosse neu U01, EG, O01, O02, O04, O05 |
|  | Ergänzung (Hinzufügung) | Einfügung eines neuen Geschosses zwischen zwei bestehenden Geschossen: aus der tieferen Geschossnummer wird durch Anfügen eines Kleinbuchstabens eine neue Geschossnummer gebildet. Beispiel: - Geschosse U01, EG, O01, O02, O03, O04 - Neues Geschoss zwischen O02 und O03 - Geschosse neu U01, EG, O01, O02, O03, O03a, O04 |
| Raum | Ergänzung (Hinzufügung) | Einfügung eines neuen Geschosses zwischen zwei bestehenden Geschossen: aus der tieferen Geschossnummer wird durch Anfügen eines Kleinbuchstabens eine neue Geschossnummer gebildet. Beispiel: - Geschosse U01, EG, O01, O02, O03, O04 - Neues Geschoss zwischen O02 und O03 - Geschosse neu U01,EG,O01,O02, O03,O03a,O04 |
|  | Ergänzung (Hinzufügung) | Einfügung eines neuen Raums zwischen zwei bestehenden Räumen: aus der tieferen Raumnummer wird durch Anfügen eines Kleinbuchstabens eine neue Raumnummer gebildet. Beispiel: - Räume 001,002,003,004,005,006 - Raum zwischen 002 und 003 wird eingefügt - Räume neu 001,002,002a, 003,004,005,006 |

Namenskonventionen (Klassifikationen) für Bauteile

s. Anhang Bauteilkatalog

Namenskonventionen (Klassifikationen) für gebäudetechnische Anlagen

s. Anhang Anlagenkataster

Namenskonventionen für Dateien

s. Anhang Dateinamenkonventionen

Anhang

1	tbd